**Муниципальная программа**

**«Развитие муниципального управления**

**Ильинского муниципального района»**

**Администратор программы:** Администрация Ильинского муниципального района

**Ответственный исполнитель:** Отдел правового и кадрового обеспечения администрации Ильинского муниципального района

**Соисполнители программы**: администрация Ильинского муниципального района, финансовый отдел Ильинского муниципального района, отдел образования администрации Ильинского муниципального района, Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

**Отчет подготовлен за 2017 год**

**Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»**

 Ключевыми результатами программы является повышение эффективности муниципального управления, эффективности деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений, а также оптимизации расходов на содержание аппарата администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений.

 Последовательная реализация подпрограммы «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района» позволяет повышать профессиональный уровень муниципальных служащих. А это способствует эффективному выполнению муниципальными служащими задач, стоящих перед органами местного самоуправления.

 На повышение квалификации муниципальных служащих в рамках Программы в 2017 году было запланировано 20,0 тыс. руб., из них все 20,0 тыс. руб. – из местного бюджета. Была израсходована только часть средств, несколько муниципальных служащих обучались по бесплатной системе.

 Повышение квалификации муниципальных служащих проводилось по наиболее актуальным на направлению: «Совершенствование контрактной системы в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Противодействие коррупции», «Вопросы реализации государственной национальной политик», «Осуществление муниципального контроля».

 Таким образом 7 муниципальных служащих в 2017 году повысили свою квалификацию, это более уровня 2016 года.

 Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих - составила 17 %.

Реализация подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений» позволила решить вопросы своевременного,в полном объеме, обеспечения деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений.

 Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий по данной подпрограмме соответствовал объему бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году утвержденных подпрограммой.

 Реализация подпрограммы «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ильинском муниципальном районе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» позволяет организовать прием, регистрацию и выдачу необходимых документов гражданам и юридическим лицам по принципу «одного окна».

 Создание МФЦ на территории Ильинского муниципального района позволило:

 - оптимизировать и повысить качество предоставления государственных и муниципальных услуг;

 - сократить обращения граждан к должностным лицам за счет организации межведомственного взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправления;

 - организовать информационный обмен данными между территориальными органами федеральных органов власти, органами исполнительной власти субъекта, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, которые участвуют в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий по данной подпрограмме соответствовал объему бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденных подпрограммой.

 Подпрограмма «Развитие информационного обеспечения Ильинского муниципального района» обеспечивает повышение уровня информационной открытости и гласности органов местного самоуправления Ильинского муниципального района.

 Это достигается преимущественно за счет расширения информационного присутствия администрации Ильинского муниципального района в сети Интернет. В то же время объемы публикаций в традиционных СМИ о деятельности органов местного самоуправления Ильинского муниципального района Ивановской области и иной информации по социально значимым темам сохраняются на прежнем уровне.

 Уровень охвата созданной системой раскрытия информации составляет не менее 70 процентов жителей Ильинского муниципального района. Доступность, качество и полнота раскрываемой информации обеспечиваеют высокий уровень удовлетворенности населения информационной открытостью гласностью органов местного самоуправления Ильинского муниципального района.

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) программы «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Ед.изм. | 2017план | 2017факт | Пояснение причин отклонений |
| 1. | Штатная численность муниципальных служащих администрации, ее структурных подразделений  | ставки | 41 | 41 | - |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | Чел. | 5 | 7 | Предложены незапланированные бесплатные курсы повышения квалификации |
|  3. | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от количества муниципальных служащих | % | 12,5 | 17,0 | 2 муниципальных служащих обучено дополнительно |
| 4. | Количество жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, признанных в установленном порядке обоснованными | жалобы | 0 | 1 |   |
| 5. | Доля нормативных правовых актов администрации Ильинского муниципального района, официально опубликованных на сайте Ильинского муниципального района от общего числа принятых за год | % | 100 | 100 | - |
| 6. | Количество ежедневных посещений официального сайта Ильинского муниципального района в сети Интернет  | Чел. | 550 | 250 |  |
| 7. | Количество информационных сообщений на "Ленте новостей" официального сайта Ильинского муниципального района | Шт. | 630 | 1365 | Обеспечение исполнения № 8-ФЗ  |
| 8.  | Эффективность деятельности МФЦ (количество оказываемых услуг) | Кол-во  | 68 | 68 |   |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района**

**Название программы «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»**

**Название подпрограммы «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году(факт) | Пояснение причин существен-ных отклонений |
| **Мероприятие 4** Повышение квалификации (профессиональ-ная переподготовка, повышение квалификации, семинары) муниципальных служащих администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений |  | **Всего** | **6 000,0** | **6 000,0** |  |
| Местный бюджет | 6 000,0  | 6 000,0  |  |
| Областной бюджет |   |   |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме**«Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района» |  | **Всего** | **6 000,0** | **6 000,0** |  |
| Местный бюджет | 6 000,0  | 6 000,0  |  |
| Областной бюджет |   |   |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района**

**Название программы «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»**

**Название подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году(факт) | Пояснение причин существен-ных отклонений |
| **Мероприятие 1**Содержание главы администрации (Главы района) Ильинского муниципального района |  | **Всего** | **1 197 952,94** | **1 197 952,94** |  |
| Местный бюджет | 1 197 952,94 | 1 197 952,94 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **Мероприятие 2** Содержание аппарата администрации Ильинского муниципального района |  | **Всего** | **15 388 949,66** | **15 388 949,66** |  |
| Местный бюджет | 15 388 949,66 | 15 388 949,66 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **Мероприятие 3**Содержание аппарата Управления по экономической политики Ильинского муниципального района |  | **Всего** | **0** | **0** |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **Мероприятие 4**Содержание муниципальных служащих отдела образования Ильинского муниципального района |  | **Всего** | **1 402 754,30** | **1 402 754,30** |  |
| Местный бюджет | 1 402 754,30 | 1 402 754,30 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **Мероприятие 5** Содержание управления муниципального хозяйства администрации |  | **Всего** | **1 611 090,16** | **1 611 090,16** |  |
| Местный бюджет | 1 611 090,16 | 1 611 090,16 |
| Областной бюджет |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |
| **Всего по подпрограмме**«Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений» |  | **Всего** | **19 600 747,06** | **19 600 747,06** |  |
| Местный бюджет | 19 600 747,06 | 19 600 747,06 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района**

**Название программы «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»**

**Название подпрограммы «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ильинском муниципальном районе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименования мероприятий подпрограммы** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия** **в отчетном году,** **утвержденный программой** **(план)** | **Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году****(факт)** | **Пояснение причин существен-ных отклонений** |
| **Мероприятие 1.1.**Ремонт помещения для организации МФЦ |  | **Всего** | **-** | **-** |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |   |  |
| Федеральный бюджет |  |   |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **Мероприятие 1.2.** Материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ |  | **Всего** | **-** | **-** |  |
| Местный бюджет |  |   |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **Мероприятие 1.3.**Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Ильинского муниципального района |  | **Всего** | **3 119 623,02** | **3 119 623,02** |  |
| Местный бюджет | 2 600 222,02  | 2 600 222,02  |  |
| Областной бюджет | 519 401,0 | 519 401,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме**«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ильинском муниципальном районе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» |  | **Всего** | **3 119 623,02** | **3 119 623,02** |  |
| Местный бюджет | 2 600 222,02  | 2 600 222,02  |  |
| Областной бюджет | 519 401,0 | 519 401,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |   |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района**

**Название программы «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»**

**Название подпрограмма «Развитие информационного обеспечения Ильинского муниципального района»**

 **Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение**

 **реализации мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году(факт) | Пояснение причин существенных отклонений |
| 1. | Обеспечение работы официального сайта администрации Ильинского муниципального района |  | **Всего** | **16 600,0** | **16 600,0** |  |
| Местный бюджет | 16 600,0 | 16 600,0 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| 2. | Официальное опубликование в «Вестнике нормативных правовых актов Ильинского муниципального района» нормативных правовых актов Ильинского муниципального района |  | **Всего** | **5 000,0** | **5 000,0** |   |
| Местный бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| 3. | Информирование населения о деятельности органов власти местного самоуправления Ильинского муниципального района в печатных средствах массовой информации, иной информации (газета Звезда) |   | **Всего** | **73 135,86** | **73 135,86** |   |
|  | Местный бюджет | 73 135,86 | 73 135,86 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | От юридических и физических лиц |  |  |
|  | Всего по подпрограмме «Развитие информационного обеспечения Ильинского муниципального района» |  | **Всего** | **94 735,86** | **94 735,86** | Опубликование в районной газете «Звезда» большее, чем запланировано, количество информационных сообщений и НПА |
| Местный бюджет | 94 735,86 | 94 735,86 |
| Областной бюджет |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |

**Всего по программе**

 **«Развитие муниципального управления**

**Ильинского муниципального района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия** **в отчетном году,** **утвержденный программой** (план) | **Объем****кассовых****расходов на реализацию мероприятия в отчетном году**(факт) | **Пояснение причин существенных отклонений** |
| **Всего** | 22 401 100,00 | 22 829 105,94 |  |
| Местный бюджет | 22 401 100,00 | 22 309 704,94  |  |
| Областной бюджет | 519 401,0 | 519 401,0 |   |
| Федеральный бюджет |  |   |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |