**Муниципальная программа**

**«Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе на 2017 — 2020 годы»**

**Перечень подпрограмм:**

* **«Организация музейного обслуживания населения в Ильинского муниципального района»**
* **«Организация и развитие туризма на территории Ильинского муниципального района»**

**Администратор программы**

Администрация Ильинского муниципального района

**Исполнители программы**

* Администрация Ильинского муниципального района,
* Муниципальное казённое учреждение «Ильинский краеведческий музей» Ильинского района Ивановской области,
* Муниципальное учреждение культуры Социально-культурное объединение Ильинского городского поселения» Ильинского района Ивановской области.

**Отчетный год** 2017

**Дата подготовки отчета 12.03.**2018 г.

**Отчет подготовил** Н.Д. Макарчук Т.(849353)2-11-38,

эл. почта: [makarchuk.nina@mail.ru](mailto:makarchuk.nina@mail.ru)

**Муниципальная программа**

**«Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе на 2017 — 2018 годы»**

Цели и задачи программы:

* Содействие развитию музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе и создание условий для эффективного функционирования в соответствие с запросами населения,
* сохранение национального культурного достояния и культурных ценностей, хранящихся в МКУ «Ильинский краеведческий музей».
* эффективное использование культурных ресурсов музея для содействия социально-экономическому, общественно-политическому и культурно-историческому развитию Ивановской области и Ильинского муниципального района;
* активизация работы музея с институтами гражданского общества, развитие историко-краеведческого движения и деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего поколения
* внедрение современных технологий и практик во все направления музейной деятельности;
* повышение привлекательности и комфортности музея и района в целом для посетителей;
* укрепление материально-технической базы музея;
* активное включение музея в социально-экономическое развитие муниципалитета;
* стимулирование активности музеев в сфере образовательной деятельности и на рынке досуговых услуг;
* внедрение современных технологий и практик во все направления музейной деятельности;
* разработка туристических маршрутов в историческом центре п. Ильинское –Хованское;
* разработка туристических маршрутов на территории Ильинского муниципального района;
* развитие инфраструктуры Ильинского муниципального района с целью создания привлекательности района для развития въездного туризма;
* сохранение и реставрация памятников архитектуры

Мероприятия программы в основном выполнены. Разработаны и действуют два туристических маршрута: «Ильинское — капелька Руси» и «Линяя обороны».

В рамках этих туристических маршрутов проводятся мероприятия на базе Ильинского Дома ремёсел и Ильинского краеведческого музея, а так же пешая экскурсия по историческому центру посёлка. Плюсом к выполнению программы стала благоустроенность центра посёлка, в частности благоустройство центральной площади, асфальтированные пешеходные дорожки до Ильинского краеведческого музея, введение в эксплуатацию Ильинской автостанции, что способствует положительному имиджу посёлка и привлекательности его для туристов.

В Ильинском Доме ремёсел производится сувенирная продукция с логотипом п. Ильинское — Хованское, проводятся мастер-классы для посетителей, ярмарки и презентации выставок местных мастеров. Мастера Дома ремёсел принимают участия в областных и межрегиональных ярмарках, рекламируя изделия Ильинских умельцев и района в целом, распространяя буклеты о привлекательных для туристов местах в районе. В рамках программы изготовлен роллерный стенд «Ильинский муниципальный район», который так же используется на ярмарках. При Доме ремёсел работает магазин сувенирной продукции. Богатые фонды Ильинского краеведческого музея и новые формы работы привлекают новых посетителей. В 2017 году Ильинским музеем приобретены компьютерные колонки, цифровой фотоаппарат и многофункциональный аппарат (сканер, принтер, ксерокс), что позволило вывести работу музея на более современный уровень. Музей принял участие во Всероссийской акции «Ночь в музее» и районном молодёжном квесте «Памяти павших». В рамках проведения Дня посёлка прошло событийное мероприятие «Ильинская ярмарка», на которой были представлены работы мастеров и студийцев Ильинского и Аньковского домов ремёсел, продукция ОАО «Аньковское», ООО «КФХ Кулачево», ЗАО «Гарское», в это время в Ильинском Доме ремесел состоялась презентация выставки «Мастера земли Ильинской», а в Ильинском краеведческом музее проводились экскурсии по выставке «Художники трёх поколений» (по картинам семьи Севостьяновых), что так же способствовало раскрытию потенциала Ильинского муниципального района.

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)**

**Программы «Развития музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | факт | Пояснение причин отклонений |
| 1 | количество посещаемости музейных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом на одного жителя в год), (процентов) | % | 0,18 | 0,18 |  |
| 2 | число выставочных проектов в МКУ «Ильинский краеведческий музей», (процентов) | % | 1 | 1 |  |
| 3 | количество мероприятий музея с учётом современных требований (процентов) | % | 7 | 8 |  |
| 4 | доля взрослого населения, привлекаемая к участию в мероприятиях музея к общему числу посещений (процентов) | % | 0,15 | 0,15 |  |
| 5 | доля выездных мероприятий МКУ «Ильинский краеведческий музей» к общему количеству мероприятий: |  | 1 | 1 |  |
| 6 | количество созданных туристических маршрутов: |  | 1 | 2 |  |

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)**

**подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | факт | Пояснение причин существенных отклонений |
|  | **Подпрограмма** |  |  |  |  |
|  | **«Организация музейного обслуживания населения Ильинского муниципального »** |  |  |  |  |
|  | Количество потребителей с учётом выездных мероприятий | Тыс. ед. | 0,9 | 0,9 |  |
|  | Число индивидуальных посещений |  | 0,275 | 0,275 |  |
|  | Число экскурсионных посещений |  | 0,6 | 0,6 |  |
|  | Число посещения выставок вне музея |  | 0 | 0 | Предпочтение руководителей учреждений посетить выставки в музее. |
|  | Число экскурсий |  | 0,015 | 0,015 |  |
|  | Число массовых мероприятий |  | 0,007 | 0,007 |  |
|  | Число выставок |  | 0,010 | 0,010 |  |
|  | **Подпрограмма** |  |  |  |  |
|  | **«Организация и развитие туризма на территории Ильинского муниципального района»** |  |  |  |  |
|  | Количество и создание туристических маршрутов |  | 0,001 | 0,002 |  |
|  | Число туристических экскурсий |  | 0,010 | 0,010 |  |
|  | Число событийных мероприятий |  | 0,001 | 0,001 |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района**

**Название программы: «Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе»**

**Название подпрограмм: « Организация музейного обслуживания населения Ильинского муниципального района»**

**"Организация и развитие туризма на территории Ильинского муниципального района"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия  в отчетном году,  утвержденный программой  (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году  (факт) | Пояснение причин существен-ных отклонений |
| -Заработная плата работников и расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы сотрудников муниципального казённого учреждения культуры «Ильинский краеведческий музей» | Администрация Ильинского района | **Всего** | **738 400.00** | **834 262,24** |  |
| Местный бюджет | **738 400.00** | **761 040,21** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **73 222** |  |
| Организация обеспечения деятельности МКУ «Ильинский краеведческий музей» | Администрация Ильинского района | **Всего** | **267 500.00** | **233 339,71** |  |
| Местный бюджет | **267 500.00** | **233 339,71** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Коммунальные услуги |  | **Всего** | **81 000.00** | **160 000** |  |
| Местный бюджет | **81 000.00** | **160 000** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Услуги связи |  | **Всего** | **11 000.00** | **9 400** |  |
| Местный бюджет | **11 000.00** | **9 400** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества |  | **Всего** | **59 800.00** | **38 989,71** |  |
| Местный бюджет | **59 800.00** | **38 989,71** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Прочие работы, услуги |  | **Всего** | **5 700.00** | **4 700** |  |
| Местный бюджет | **5 700.00** | **4 700** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  | **Всего** | **10 000.00** | **20 250** |  |
| Местный бюджет | **10 000.00** | **20250** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Иные выплаты |  | **Всего** | **500.00** | **00,00** |  |
| Местный бюджет | **500.00** | **00,00** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| **Всего по подпрограмме**  **« Организация музейного обслуживания населения Ильинского муниципального района»** |  | **Всего** | **435500** | **1227719,66** |  |
| Местный бюджет | **435500** | **1154497,66** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **73 222** |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов | **00,00** | **00,00** |  |
| От юридических  и физических лиц | **00,00** | **00,00** |  |

**Название программы «Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе»**

**Название подпрограммы «Организация и развитие туризма на территории Ильинского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия  в отчетном году,  утвержденный программой  (план т. руб.) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году  (факт т.руб.) | Пояснение причин существен-ных отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие 1  Мероприятия по созданию туристических маршрутов в т. ч.:  организация и проведение информационно-рекламных мероприятий, презентаций , публикаций в СМИ, изготовление информационно-рекламной продукции, изготовление информационных щитов и баннеров о туристических объектах Ильинского района | Администра-ция Ильинского муниципального района | **Всего** | **20,0** | **4,0** | Отсутствие финансирование в бюджете района. |
| Местный бюджет | 20,0 | 4,0 |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |
|  |  |  |

**Всего по программе «Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе на 2017 -2020»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия  в отчетном году,  утвержденный программой  (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году  (факт) | Пояснение причин существенных отклонений |
| **Всего** | **455500** | **1231719,66** |  |
| Местный бюджет | **455500** | **1158497,66** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **73 222** |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | **0** |  |
| От юридических  и физических лиц | 0 | 0 |  |