**Муниципальная программа Ильинского городского поселения**

**«Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера**

 **в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения»**

**Перечень подпрограмм:**

* Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Ильинского городского поселения.
* Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов Ильинского городского поселения.

**Администратор программы:**

Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области

**Исполнители программы:**

Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области

**Отчетный год: 2021**

**Дата подготовки отчета: \_\_\_\_.\_\_\_\_.2022 г.**

**Отчет подготовил:** В.А.Солодова, тел.(849353)2-17-09, эл. почта: solodova@admilinskoe.ru

**Муниципальная программа Ильинского городского поселения**

**«Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения»**

**Цель (цели) и ожидаемые результаты Программы.**

Целью мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования - Ильинского городского поселения является укрепление системы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для достижения целей и решения основной задачи необходимо решить следующие вопросы:
 - провести анализ состояния и разработку предложений по развитию и совершенствованию нормативной, правовой, методической документации по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений, объектов жилого сектора, привлечению сил и средств тушения пожаров и проведения аварийно - спасательных работ на территории муниципального образования, по взаимодействию с государственной противопожарной службой;

- организация информационного обеспечения и противопожарной пропаганды для распространения пожарно-технических знаний, информирования населения о принятых органами местного самоуправления и администрацией городского поселения решениях по обеспечению пожарной безопасности, о правилах пожарной безопасности в быту;
      - оснащение муниципальных учреждений, зданий жилого сектора противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения.

Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травмирования людей при чрезвычайных ситуациях, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимального возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов.

В ходе реализации муниципальной программы улучшится материально-техническое оснащение поселения по обеспечению систем оповещения населения об опасности, повысится оперативность в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования.

**Целевые индикаторы**

**Разработка технической документации и составление сметы расходов на установку уличных громкоговорителей в п. Ильинское-Хованское в 2020 году.**

1) охват населенных пунктов средствами оповещения (типа: рельс, лемех и др.) об опасности (процентов).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 85 | 90 | 95 | 100 |

2) техническое обслуживание системы оповещения руководящего состава «Градиент — 128» и других средств оповещения населения (процентов)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 100 | 100 | 100 | 100 |

3) Подготовка и осуществление планового повышения квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны муниципального образования и организаций в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Распространение передового опыта и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Выполнение Плана комплектования УМЦ ГОЧС Ивановской области на учебный год от Ильинского городского поселения, (процентов)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 100 | 100 | 100 | 100 |

4) Количество обученных специалистов организаций в УМЦ ГОЧС Ивановской области, на Курсах ГО, ед.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 34 | 15 | 15 | 15 |

5) Объем созданных запасов имущества администрации городского поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций (процентов)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 70 | 75 | 80 | 85 |

6) Количество зафиксированных пожаров на территории Ильинского городского поселения в 2020 году 22 пожара, в 2021 году 35 пожаров.

 Снижение по отношению к показателю 2021г.:

- количество пожаров (ед.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 35 | 20 | 15 | 10 |

Изготовление и установка табличек и указателей направления движения к водоисточникам, предназначенных для тушения пожаров

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 10 | 11 | 11 | 11 |

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)**

**Программы «Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение причин отклонений |
| 1. | Охват населенных пунктов средствами оповещения (типа: рельс, лемех и др.) об опасности (процентов) | % | 85 | 85 |  |
| 2. | техническое обслуживание системы оповещения руководящего состава «Градиент — 128» и других средств оповещения населения (процентов) | % | 100 | 100 |  |
| 3. | Подготовка и осуществление планового повышения квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны муниципального образования и организаций в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Распространение передового опыта и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Выполнение Плана комплектования УМЦ ГОЧС Ивановской области на учебный год от Ильинского городского поселения , (процентов) | % | 100 | 103 |  |
| 4. | Количество обученных специалистов организаций в УМЦ ГОЧС Ивановской области, на Курсах ГО, ед.  | ед. | 33 | 34 |  |
| 5. | Объем созданных запасов имущества администрации городского поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций (процентов) | % | 70 | 70 |  |
| 6. | Количество зафиксированных пожаров на территории Ильинского городского поселения в 2020 году 22 пожара, в 2021 году 35 пожаров. Снижение по отношению к показателю 2020 г.- количество пожаров (%.); | % | 23 | - 59 | (увеличение количества пожаров на 59 %) |
| 7. | Изготовление и установка табличек и указателей направления движения к водоисточникам, предназначенных для тушения пожаров (ед.) | ед. | 18 | 10 |  |

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)**

**подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение причин существенных отклонений |
|  | **Подпрограмма**  |  |  |  |  |
|  | **«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Ильинского городского поселения»** |  |  |  |  |
| 1 | охват населенных пунктов средствами оповещения (типа: рельс, лемех и др.) об опасности (процентов). | % | 85 | 85 |  |
| 2 | техническое обслуживание системы оповещения руководящего состава «Градиент — 128» и других средств оповещения населения (процентов) | % | 100 | 100 |  |
| 3 | Выполнение Плана комплектования УМЦ ГОЧС Ивановской области на учебный год от Ильинского городского поселения , (процентов) | % | 100 | 103 |  |
| 4 | Количество обученных специалистов организаций в УМЦ ГОЧС Ивановской области, на Курсах ГО, ед.  | % | 33 | 34 |  |
| 5 |  Объем созданных запасов имущества администрации городского поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций (процентов) | % | 70 | 70 |  |
|  | **Подпрограмма**  |  |  |  |  |
|  | **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения»** |  |  |  |  |
| 1 | Количество зафиксированных пожаров на территории Ильинского городского поселения в 2020 году 22 пожара, в 2021 году 35 пожаров.Снижение по отношению к показателю 2020 г.:- количество пожаров (%.); | % | 23 | - 59 | (увеличение количества пожаров на 59 %) |
| 2 | Изготовление и установка табличек и указателей направления движения к водоисточникам, предназначенных для тушения пожаров (ед.)ед | ед. | 18 | 10 |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского городского поселения**

**Название программы: «Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера**

 **в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения»**

**Название подпрограммы: «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Ильинского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году(факт) | Пояснение причин существен-ных отклонений |
| Создание и поддержание в рабочем состоянии системы оповещения населения | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области | **Всего** | **0,00** | **0,00** |  |
| Местный бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| Осуществление предупредительных мероприятий и мероприятий по локализации и ликвидации ЧС | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области | **Всего** | **0,00** | **0,00** |  |
| Местный бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| **Всего по подпрограмме** **«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Ильинского городского поселения»** |  | **Всего** | **0,00** | **0,00** |  |
| Местный бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | **00,00** | **00,00** |  |
| От юридических и физических лиц | **00,00** | **00,00** |  |

**Название программы «Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера**

 **в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения»**

**Название подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в**

**границах населенных пунктов Ильинского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году(факт) | Пояснение причин существен-ных отклонений |
| Создание условий для организации добровольной пожарной охраны | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области | **Всего** | **0,00** | **0,00** |  |
| Местный бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| Приобретение информационных знаков для информирования населения | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области | **Всего** | **0,00** | **0,00** |  |
| Местный бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| Проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области | **Всего** | **0,00** | **0,00** |  |
| Местный бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| Обустройство, содержание и ремонт источников противопожарного водоснабжения, подъездных путей к ним | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области | **Всего** | **101208,46** | **101208,46** |  |
| Местный бюджет | **101208,46** | **101208,46** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Опашка населенных пунктов с целью исключения переброски огня при природных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области | **Всего** | **131299,38** | **131299,38** |  |
| Местный бюджет | **131299,38** | **131299,38** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Обустройство пирсов на противопожарных водоемах и чистка прудов (водоемов) имеющих противопожарное назначение | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области | **Всего** | **4672,82** | **4672,82** |  |
| Местный бюджет | **4672,82** | **4672,82** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| **Всего по подпрограмме****«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в** **границах населенных пунктов Ильинского городского поселения»** |  | **Всего** | **237180,66** | **237180,66** |  |
| Местный бюджет | **237180,66** | **237180,66** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | **00,00** | **00,00** |  |
| От юридических и физических лиц | **00,00** | **00,00** |  |

**Всего по программе «Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году(факт) | Пояснение причин существенных отклонений |
| **Всего** | **237180,66** | **237180,66** |  |
| Местный бюджет | **237180,66** | **237180,66** |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0 | 0 |  |