**Сведения о реализации мероприятий за 1 полугодие 2015 года.**

**Название программы «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»**

**Название подпрограммы «Развитие начального, основного, среднего общего образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований (план) | Объем кассовых расходов (факт) | краткое описание текущего состояния процесса реализации мероприятия |
| Реализация муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования» | Отдел образования администрации Ильинского муниципального районаМуниципальные общеобразовательные учреждения | **Всего** | **10827,847** | **6584,834** |  |
| Местный бюджет | 10827,847 | 6584,834 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов | - | **-** |  |
| От юридических и физических лиц | - | **-** |  |
|  |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, включая обеспечение дополнительного образования детей | Отдел образования администрации Ильинского муниципального районаМуниципальные общеобразовательные учреждения | **Всего** | **31157,702** | **16863,861** |  |
| Местный бюджет | **-** | **-** |  |
| Областной бюджет | 31157,702 | 16863,861 |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Организация образования учащихся с применением дистанционных образовательных технологий | Отдел образования администрации Ильинского муниципального районаМуниципальные общеобразовательные учреждения | **Всего** | **37,0** | **19,0** | **-** |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | **37,0** | **19,0** | **-** |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Обеспечения функционирования телекоммуникационной сети | Отдел образования администрации Ильинского муниципального районаМуниципальные общеобразовательные учреждения | **Всего** | **-** | **-** | **-** |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме****«Развитие начального, основного среднего общего образования»** |  | **Всего** | **42022,549** | **23467,695** | **-** |
| Местный бюджет | **10827,847** | **6584,834** | **-** |
| Областной бюджет | **31194,702** | **16882,861** | **-** |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |

**Название программы**

**«Развитие образования Ильинского муниципального района»**

**Название подпрограммы «Развитие структурных подразделений образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований (план) | Объем кассовых (факт) | краткое описание текущего состояния процесса реализации мероприятия |
| Централизованное ведение бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях и структурных подразделениях отдела образования администрации Ильинского муниципального района.Функционирование централизованной бухгалтерии отдела образования администрации Ильинского муниципального района. | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **1984,8** | **952,704** |  |
| Местный бюджет | 1984,8 | 952,704 |  |
| Областной бюджет | - | **-** |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов | - | **-** |  |
| От юридических и физических лиц | - | **-** |  |
|  |
| Оказание методической поддержки муниципальным образовательным учреждениям.Функционирование РМК | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **602,5** | **282,940** |  |
| Местный бюджет | 602,5 | 282,940 |  |
| Областной бюджет | **-** | **-** |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Оказание хозяйственно-эксплуатационной поддержки муниципальных образовательных учреждений. Функционирование ХЭКа | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **1172,0** | **500,206** | **-** |
| Местный бюджет | 1172,0 | 500,206 |  |
| Областной бюджет | **-** | **-** | **-** |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Выполнение управленческого функционала системой образования района. Функционирование аппарата управления отдела образования администрации Ильинского муниципального района | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **1354,9** | **624,430** | **-** |
| Местный бюджет | 1354,9 | 624,430 | **-** |
| Областной бюджет | - | - | **-** |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме****«Развитие структурных подразделений образования»** |  | **Всего** | **5114,2** | **2360,280** | **-** |
| Местный бюджет | **5114,2** | **2360,280** | **-** |
| Областной бюджет |  |  | **-** |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |

**Название программы «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»**

**Название подпрограммы «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований (план) | Объем кассовых (факт) | краткое описание текущего состояния процесса реализации мероприятия |
| Присмотр и уход за детьми – сиротами (ДОУ) | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **249,893** | **54,840** |  |
| Местный бюджет | - | **-** |  |
| Областной бюджет | 249,893 | 54,840 |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Выплата компенсации части родительской платы | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **559,977** | **176,976** |  |
| Местный бюджет | **-** | **-** |  |
| Областной бюджет | 559,977 | 176,976 |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Обеспечение льготным питанием детей из многодетных семей | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **100,0** | **100,0** | **-** |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 |  |
| Областной бюджет | **-** | **-** | **-** |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Питание 1-4 классов | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **4,453** | **0,00** | **план в 3 кв.** |
| Местный бюджет | 4,453 | 0,00 | **-** |
| Областной бюджет |  |  | **-** |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| Софинансирование мероприятий по организации питания 1-4 классов | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **440,820** | **357,667** | **-** |
| Местный бюджет | **-** | **-** | **-** |
| Областной бюджет | 440,820 | 357,667 | **-** |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме****«Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования»** |  | **Всего** | **1355,143** | **689,483** |  |
| Местный бюджет | **104,453** | **100,0** |  |
| Областной бюджет | **1250,690** | **589,483** |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |

**Название программы «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»**

**Название подпрограммы «Создание современных условий в муниципальных образовательных учреждениях»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований (план) | Объем кассовых расходов (факт) | краткое описание текущего состояния процесса реализации мероприятия |
| Приведение общеобразовательных учреждений в соответствие с меняющимися требованиями технических регламентов о требовании пожарной безопасности | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | - | **-** |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **-** | **-** |  |
| Местный бюджет | **-** | **-** |  |
| Областной бюджет | **-** | **-** |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Технический ремонт | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | 100,0 | 0,00 | **план -июль 3 кв.** |
| Местный бюджет | **100,0** | **0,00** |  |
| Областной бюджет | **-** | **-** | **-** |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Прочая закупка товаров и услуг | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** |  |  | **-** |
| Местный бюджет |  |  | **-** |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме****«Создание современных условий в муниципальных образовательных учреждениях»** |  | **Всего** | 100,0 | 0,00 | **план -июль 3 кв.** |
| Местный бюджет | **100,0** | **0,00** |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |

**Название программы «Социальная поддержка граждан в Ильинском муниципальном районе»**

**Название подпрограммы «Дети Ильинского района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований (план) | Объем кассовых расходов (факт) | краткое описание текущего состояния процесса реализации мероприятия |
| Организация работы лагерей дневного пребывания | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **336,0** | **336,0** |  |
| Местный бюджет | 126,0 | 126,0 |  |
| Областной бюджет | 210,0 | 210,0 |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Подготовка лагерей дневного пребывания к работе | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **90,0** | **90,0** |  |
| Местный бюджет | 90,0 | 90,0 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |  |
| Мероприятия с детьми | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **40,0** | **19,032** |  |
| Местный бюджет | 40,0 | 19,032 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Подвоз детей в санатории, на массовые областные, межрегиональные мероприятия | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **50,0** | **19,717** | **-** |
| Местный бюджет | 50,0 | 19,717 |  |
| Областной бюджет |  |  | **-** |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Трудоустройство несовершеннолетних | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **30,0** | **30,0** | **-** |
| Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | **-** |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме****«Дети Ильинского района»** |  | **Всего** | **546,0** | **494,749** |  |
| Местный бюджет | **336,0** | **284,749** |  |
| Областной бюджет | **210,0** | **210,0** |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |

**Название программы «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»**

**Название подпрограммы «Организация мероприятий в сфере образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований (план) | Объем кассовых (факт) | краткое описание текущего состояния процесса реализации мероприятия |
| Организация мероприятий в сфере образования | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **30,0** | **21,616** |  |
| Местный бюджет | 30,0 | 21,616 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| **Всего по подпрограмме****«Организация мероприятий в сфере образования»** |  | **Всего** | **30,0** | **21,616** |  |
| Местный бюджет | 30,0 | 21,616 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |

**Название программы «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»**

**Название подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований (план) | Объем кассовых расходов (факт) | краткое описание текущего состояния процесса реализации мероприятия |
| Финансовое сопровождение функционирования учреждения дополнительного образования детей | Отдел образования администрации Ильинского муниципального районаМБОУ ДОД ЦДО | **Всего** | **1844,689** | **1061,707** |  |
| Местный бюджет | 1800,0 | 1040,0 |  |
| Областной бюджет | 44,689 | 21,707 |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Выявление и поддержка талантливых детей | МБОУ ДОД ЦДО | **Всего** | - | **-** |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |  |
| **Всего по подпрограмме****«Развитие дополнительного образования детей»** |  | **Всего** | **1844,689** | **1061,707** |  |
| Местный бюджет | 1800,0 | 1040,0 |  |
| Областной бюджет | 44,689 | 21,707 |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |

**Название программы «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»**

**Название подпрограммы «Развитие дошкольного образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований (план) | Объем кассовых (факт) | краткое описание текущего состояния процесса реализации мероприятия |
| Оказание муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования» | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района;МДОУ; МКОУ Гарская ООШ | **Всего** | **11230,00** | **6056,346** |  |
| Местный бюджет | 11230,00 | 6056,346 |  |
| Областной бюджет | - | - |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Переход на эффективный контракт педагогического и административно-управленческого персонала | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района;МДОУ; МКОУ Гарская ООШ | **Всего** | 6451,614 | 3074,245 |  |
| Местный бюджет | - | **-** |  |
| Областной бюджет | 6451,614 | 3074,245 |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |  |
|  |
| **Всего по подпрограмме****«Развитие дошкольного образования»** |  | **Всего** | **17681,614** | **9130,591** |  |
| Местный бюджет | **11230,0** | **6056,346** |  |
| Областной бюджет | **6451,614** | **3074,245** |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |

**Всего по программе «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований (план) | Объем кассовых (факт) | краткое описание текущего состояния процесса реализации мероприятия |
| **Всего** | **68694,195** | **37226,121** | - |
| Местный бюджет | **29542,500** | **16447,825** |  |
| Областной бюджет | **39151,695** | **20778,296** |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - |  |
| От юридических и физических лиц | - | - |  |

**Оценка достижения значений целевых индикаторов (показателей)**

**муниципальной программы**

**«Развитие системы образования Ильинского муниципального района»**

**подпрограмма «Развитие дошкольного образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименованиецелевого индикатора(показателя) | Ед.измерения% чел. | План | Факт | Причина отклонения |
| 1 | Среднегодовое числодетей, воспитывающихся вобразовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательнуюпрограмму дошкольного образования. |  | 270 |  230 |  |
| 2 | Среднегодовое числодетей, воспитывающихся вдошкольных образовательных учреждениях вгруппах 12-часовогопребывания  |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Среднегодовое числодетей, воспитывающихся вдошкольных образовательных учреждениях вгруппах 24-часовогопребывания  |  | 0 | 0 |  |
| 4 | Среднегодовое числодетей, воспитывающихся вдошкольных группахпри общеобразовательныхучреждениях  |  | 18 | 15 | трое детей выехали из района |
| 5 | Среднегодовое числодетей, воспитывающихся вгруппах кратковременного пребывания (от 3 до5 часов в день); менее 3 часов.  |  | 15 | 15 |  |
| 6 | Укомплектованность воспитателями  |  | 100 | 100 |  |
| 7 | Доля специалистов,имеющих педагогическое образование  |  | 96,5 | 96,5 |  |
| 8 | Доля учреждений,имеющих помещения,оборудованные дляхудожественного имузыкального развития, от общегочисла учреждений  |  | 75 | 75 |  |
| 9 | Доля учреждений,имеющих спортивныезалы, от общегочисла учреждений  |  | 66,6 | 66,6 |  |
| 10 | Доля учреждений,оборудованных медицинскими кабинетами  |  | 66,6 | 66,6 |  |
| 11 | Количество случаевтравматизма (на1000 детей)  |  | 0 | 0 |  |
| 12 | Число случаевпищевых отравлений(на 1000 детей)  |  | 0 | 0 |  |
| 13 | Количество жалоб накачество предоставления дошкольного образования вмуниципальных образовательных организациях, признанных вустановленном порядке обоснованными   |  | 0 | 0 |  |
| 14 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании региона. |  | 100 | 89,4 | Площади здания МКДОУ Аньковского д\с не позволяют провести укрупнение групп |
| 15 | Количество дополнительно созданных мест |  | 0 | 0 |  |

**Подпрограмма**

**«Развитие начального, основного, среднего общего образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименованиецелевого индикатора(показателя) | Ед.измерения% чел. | План | Факт | Причина отклонения |
| 1. | Доля выпускников общеобразовательных учреждений получивших аттестаты | % | 100 | 94,2 | Два выпускника будут пересдавать математику в сентябре |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | % | 1,8 | 1,8 |  |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в экономике Ивановской области | % | 100 | 95,3 |  |
| 4 | Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | % | 85 | 85 |  |
| 5 | Доля педагогов, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс  | % | 100 | 100 |  |
| 6 | Укомплектованность педагогическими кадрами | % | 100 | 100 |  |
| 7 | Среднегодовое число детей, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование | чел. | 605 | 605 |  |
| 8 | Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование | % | 91,5 | 91,5 |  |
| 9 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих медицинские кабинеты | % | 50 | 50 |  |
| 10 | Количество случаев травматизма в общеобразовательных учреждениях (на 1000 учащихся) | травм | 1,8 | 0 |  |
| 11 | Доля выпускников в общеобразовательных учреждениях, преодолевших минимальный порог по русскому языку и математике | % | 100 | 100 |  |
| 12 | Количество жалоб на качество предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, признанных в установленном порядке обоснованными | шт. | 0 | 0 |  |

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименованиецелевого индикатора(показателя) | Ед.измерения% чел. | План | Факт | Причина отклонения |
| 1 | Доля детей,охваченных дополнительными образовательными программами, вобщей численностидетей и молодежи ввозрасте 5 - 18 лет | % | 72 | 72 |  |
| 2 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципального учреждения дополнительного образования детей к средней заработной плате в общем образовании района | руб.% | 85 | 88,9 |  |

**Подпрограмма «Развитие структурных подразделений образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименованиецелевого индикатора(показателя) | Ед.измерения% чел. | План | Факт | Причина отклонения |
| 1  | Число муниципальных учреждений, обслуживаемыхЦентрализованной бухгалтериейотдела образования администрации Ильинского муниципального района | учреждение | 4 | 4 |  |
| 2  | Количество выявленных нарушенийправил ведения бюджетногобухгалтерского учета вобслуживаемых муниципальныхучреждениях  | раз  | 0 | 0 |  |
| 3  | Количество выявленных нарушенийсроков подготовки бухгалтерскойи налоговой отчетностиобслуживаемых муниципальныхучреждений  | раз  | 0 | 0 |  |
| 5  | Количество мероприятий по оказанию информационно-методической помощи муниципальным образовательным учреждениям | ед.  | 43 | 28 | 15 мероприятий будут проведены до конца 2015 года |
| 6 | Количество учреждений, которым оказывается информационная и методическая поддержка | учреждение | 8 | 8 |  |
| 7 | Количество учреждений, которым оказывается хозяйственно-эксплуатационная помощь | учреждение | 9 | 9 |  |

### **Подпрограмма**

### **«Финансовое обеспечение предоставления мер социальной**

### **поддержки в сфере образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименованиецелевого индикатора(показателя) | Ед.измерения% чел. | План | Факт | Причина отклонения |
| 1 | Среднегодовая численность обучающихся первых-четвертых классов муниципальных общеобразовательных учреждений  | чел. | 235 | 232 | Трое детей выехали за пределы района |
| 2 | Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, обучающихся в дошкольных группах общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) | чел. | 0 | 0 |  |
| 3 | Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях, осуществляющих оздоровление (на начало учебного года) | чел. | 7 | 7 |  |
| 4 | Количество детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования | чел. | 270 | 230 | Дети выехали из района |
| 5 | Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования. | руб. | 1150 | 1028- сельские дошкольные образовательные учреждения1228- МБДОУ Ильинский детский сад «Улыбка» |  |

### **Подпрограмма «Создание современных условий в муниципальных образовательных учреждениях»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименованиецелевого индикатора(показателя) | Ед.измерения% чел. | План | Факт | Причина отклонения |
| 1  | Удельный вес численностиобучающихся муниципальныхобщеобразовательных учреждений, которымпредоставлена возможностьобучаться в соответствии сосновными современнымитребованиями, в общейчисленности обучающихся  | %  | 80 | 80 |  |
| 2  | Доля муниципальныхобразовательных учреждений, принятых кновому учебному году беззамечаний надзорных органов | %  | 50 | приёмка МОУ к новому учебному году состоится 11.08.2015 года |  |

### **Подпрограмма**

### **«Организация муниципальных мероприятий в сфере образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименованиецелевого индикатора(показателя) | Ед.измерения% чел. | План | Факт | Причина отклонения |
| 1 | Количество районных мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, соревнований, смотров, акций и т.п.). | ед. | 55 | 45 | 10 мероприятий будут проведены до конца 2015 года |
| 2 | Численность участников районных мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, cоревнований, смотров, акций и т.п.). | чел. | 250 | 200 | До конца 2015 года целевой показатель будет выполнен |