Муниципальная  программа

«Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ильинском муниципальном районе»

Администратор программы

- Администрация  Ильинского муниципального района

Исполнители программы

- Администрация Ильинского муниципального района,

- Управление муниципального хозяйства Ильинского муниципального района,

- Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Ильинского муниципального района,

- Отдел образования администрации Ильинского муниципального района,

- Ведущий специалист по вопросам культуры администрации Ильинского муниципального района,

- Ведущий специалист по общественным связям и информационной политике администрации Ильинского муниципального района,

- Ведущий специалист по работе с молодежью, развитию физкультуры и спорта администрации Ильинского муниципального района,

- Отдел правового и кадрового обеспечения администрации Ильинского муниципального района.

…

Отчетный год       2019

Дата подготовки отчета   ____/___.2020г.

Отчет подготовил               Е.Ю.Лимаренко т.(849353)2-11-38,

эл. почта: limarenko@admilinskoe.ru

Муниципальная  программа

«Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ильинском муниципальном районе»

Цели и задачи программы:

- Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в Ильинского муниципального района,

- Снижение уровня преступности и повышение результативности профилактики правонарушений,

- Создание в Ильинском районе эффективной системы мер противодействия коррупции на муниципальном уровне,

- Совершенствование механизма  взаимодействия   органов  местного  самоуправления,  организаций  и учреждений  различных  форм  собственности  по обеспечению развития системы  охраны  общественного  порядка и профилактики правонарушений  граждан на территории Ильинского муниципального района;

- Повышение уровня безопасности жизнедеятельности  населения в Ильинском муниципальном районе Ивановской области;

- Повышение уровня подготовленности населения Ильинского          муниципального района способам защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций  в мирное и военное время.

Мероприятия  программы в основном выполнены. Проводилась  профилактическая работа  среди населения, в том числе и среди несовершеннолетних.

Средства израсходованы на проведение профилактических мероприятий: конкурсы ,экскурсии с несовершеннолетними, состоящими на учете,  конкурсы «Безопасное колесо», «Светофорчик», «Добрая дорога детства» и др.  Работает  отряд юных инспекторов движения. Также денежные средства были направлены на поддержание народной дружины «Рубеж»

Усилилось взаимодействие всех субъектов профилактики. Практикуются совместные рейды по местам отдыха несовершеннолетних,  неблагополучным семьям. К работе привлекаются старосты населенных пунктов, ТОСы, уличкомы.

Чаще стали привлекаться народные дружинники, входящие в состав народной дружины Ильинского района «Рубеж»

Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)

Программы «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений   в Ильинском муниципальном районе»

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | факт | Пояснение причин отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество преступлений в расчете на 10 тысяч жителей региона – коэффициент криминальной активности населения | преступлений на 10 тыс. населения | 97,0 | 26,0 |  |
| 2 | Количество преступлений, совершенных в общественных местах, связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан, хулиганством в расчете на 10 тысяч населения | преступлений на 10 тыс. населения | 9,3 | 2,0 |  |
| 3 | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на тысячу несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет включительно | человек на тысячу населения | 0 | 0 |  |
| 4 | Удельный вес участников, совершивших преступления в состоянии опьянения, от общего числа участников преступлений | процентов | 27,5 | 28,5 |  |
| 5 | Распространенность противоправных действий в сфере незаконного оборота наркотиков | преступлений на 10 тыс. населения | 0 | 0 |  |
| 6 | Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности | человек на 10 тыс. населения | 0 | 0 |  |
| 7 | Число обращений граждан о фактах коррупции, совершенных муниципальными служащими | обращение | 0 | 0 |  |
| 8 | Количество служащих, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений | человек | 0 | 0 |  |
| 9 | Доля охвата населения Ильинского района системой оповещения об угрозе нападения противника | % | 79,5 | 79,5 |  |
| 10 | Доля НАСФ, обеспеченного средствами индивидуальной защиты | % | 45 | 45 |  |

Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)

подпрограмм

| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | факт | Пояснение причин существенных отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма |  |  |  |  |
|  | «Совершенствование уровня гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности» |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |
|  | Развитие системы оповещения в Ильинском муниципальном районе |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  | Доля охвата населения Ильинского района системой оповещения об угрозе нападения противника | % | 79,5 | 79,5 |  |
| … | …………….. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |
|  | Проведение аварийно-спасательных работ на коммуникациях жилищно-коммунального комплекса, создание запасов финансового и материального ресурсов |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  | Доля израсходованного запаса финансового и материального ресурсов на проведение АВР в сфере ЖКХ и др. | % | 60,0 | 80 | Недостаточное количество заложенных средств |
| ... | …………….. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 |  |  |  |  |
|  | Закупка и освежение СИЗ в резерве материальных ресурсов администрации Ильинского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  | Доля НАСФ, обеспеченного средствами индивидуальной защиты | % | 35 | 35 |  |
|  | Мероприятие 4 |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий с учащимися средних общеобразовательных заведений Ильинского муниципального района по программе «Школа безопасности», проведение мероприятий «Юный пожарный», «Юный спасатель» |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  | Число учащихся средних общеобразовательных заведений Ильинского района, принявших участие в проведении ежегодных соревнований по программе «Школа безопасности» «Юный пожарный» «Юный спасатель» | человек | 30 | 30 |  |
| … | . Подпрограмма |  |  |  |  |
|  | « Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, предупреждение террористической и экстремистской деятельности , обеспечение безопасности граждан на территории Ильинского муниципального района»» |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Профилактика правонарушений , терроризма и экстремизма |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 Количество преступлений в расчете на 10 тысяч жителей (коэффициент криминальной активности населения) | преступлений на 10 тысяч жителей региона | 130,9 | 97 |  |
|  | Показатель 2 Количество преступлений, совершенных в общественных местах, связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан, хулиганством в расчете на 10 тысяч населения | преступлений на 10 тысяч жителей региона | 18,6 | 9,3 |  |
|  | Показатель 3 Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на тысячу несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет включительно | человек на тысячу человек | 17,3 | 24,8 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Ильинского муниципального района

Название программы: «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений   в Ильинском муниципальном районе»

Название подпрограммы:  « Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, предупреждение террористической и экстремистской деятельности , обеспечение безопасности граждан на территории Ильинского муниципального района»»

| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году (факт) | Пояснение причин существен-ных отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1 Профилактика правонарушений , терроризма и экстремизма | Администрация Ильинского района | Всего | 15,0 | 15,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 15,0 | 15,0 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |
| Мероприятие 2 Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений |  | Всего | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |
| Мероприятие 3 Осуществление полномочий по организации деятельности КДН |  | Всего | 368,9 | 368,8 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 368,9 | 368,8 |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |
| Мероприятие 4 Организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |
| Внедрение, развитие и эксплуатация правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» |  | Всего | 59,9 | 59,9 |  |
|  |  | Местный бюджет | 59,9 | 59,9 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| Всего по подпрограмме «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, предупреждение террористической и экстремистской деятельности , обеспечение безопасности граждан на территории Ильинского муниципального района»» |  | Всего | 448,8 | 448,8 |  |
|  |  | Местный бюджет | 15,0 | 15,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 373,9 | 373,9 |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |

Название программы  «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ильинском муниципальном районе»

Название подпрограммы «Совершенствование уровня гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности»

| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план т. руб.) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году (факт т.руб.) | Пояснение причин существен-ных отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие 1 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданской обороны | Администра-ция Ильинского муниципального района | Всего | 60,0 | 57,9 |  |
|  |  | Местный бюджет | 60,0 | 57,9 |  |
|  |  | Областной бюджет | - |  |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов | - |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц | - |  |  |
| Мероприятие 2 Создание материального резерва на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданской обороны |  | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 100,0 | - |  |
|  |  | Областной бюджет | - |  |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов | - |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц | - |  |  |
| Всего по подпрограмме «Совершенствование уровня гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности» |  | Всего | 160,0 | 57,9 |  |
|  |  | Местный бюджет | 160,0 | 57,9 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц | 0 | 0 |  |

Всего по программе  «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ильинском муниципальном районе»

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году (факт) | Пояснение причин существенных отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 608,8 | 506,7 |  |
| Местный бюджет | 175,0 | 72,9 |  |
| Областной бюджет | 373,9 | 373,9 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0 | 0 |  |