ОТЧЁТ

Муниципальная  программа

«Развитие системы образования Ильинского муниципального района»

Администратор программы:             Отдел образования администрации Ильинского муниципального района

Исполнитель программы :

Отдел образования администрации Ильинского муниципального района

Отчетный год       2019

Дата подготовки отчета   _март/_2020г.

Отчет подготовил               Кабанова Л.В., главный экономист централизованной бухгалтерии отдела образования

8(49353) 2-12-47

…

Муниципальная  программа

«Развитие системы образования Ильинского муниципального района»

Цели и задачи программы:

- Повышение    качества образовательных услуг, обеспечение доступности образовательных услуг, укрепление здоровья детей и педагогов, создание   безопасных и современных условий организации образовательного процесса

- Создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития системы дошкольного образования детей Ильинского муниципального района;

- Организация общего образования и обеспечение функционирования муниципальных учреждений Ильинского муниципального района, обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в учреждениях Ильинского муниципального района;

- Сохранение доступности и повышение качества дополнительного образования детей Ильинского муниципального района;;

- Выявление и адресная поддержка одаренных детей, развитие их интеллектуального и творческого потенциала; повышение общественного престижа труда педагогических работников, содействие закреплению молодых специалистов в муниципальных образовательных организациях; содействие непрерывному повышению квалификации педагогических работников;

- Наиболее полное удовлетворение запросов населения в доступном и качественном образовании, обеспечение условий безопасности в образовательных организациях, создание в образовательных организациях новой образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

Мероприятия  программы в основном выполнены.

Средства израсходованы на проведение мероприятий предусмотренных программой: проведены ремонтные работы в муниципальных образовательных учреждениях в рамках подготовки к новому учебному году, обеспечен подвоз учащихся к месту учёбы и обратно, обеспеченна поддержка талантливой молодёжи через организацию и участие в  мероприятиях различного уровня, обеспечено стабильное  функционирование муниципальных образовательных учреждений в течение календарного года, сохранена доступность дополнительного образования, обеспечены условия безопасности организации образовательного процесса в муниципальных образовательн6ых учреждениях.

Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)

программы «Развитие системы образования Ильинского

муниципального района»

подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | факт | Пояснение причин отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовое число детей, воспитывающихся в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. | чел. | 180 | 173 | 7 |
| 2 | Среднегодовое число детей, воспитывающихся в дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях | чел. | 30 | 27 | В связи с трудным материальным положением периодически часть детей воспитывалась в Ильинском реабилитационном центре для несовершеннолетних. |
| 3 | Среднегодовое число детей, воспитывающихся в группах кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день); менее 3 часов. | чел. |  |  |  |
| 4 | Укомплектованность воспитателями | % | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля специалистов, имеющих педагогическое образование | % | 100 | 100 |  |
| 6 | Доля учреждений, имеющих помещения, оборудованные для художественного и музыкального развития, от общего числа учреждений | % | 0 | 0 |  |
| 7 | Доля учреждений, имеющих спортивные залы, от общего числа учреждений | % | 75 | 75 |  |
| 8 | Доля учреждений, оборудованных медицинскими кабинетами | % |  |  |  |
| 9 | Количество случаев травматизма (на 1000 детей) | травм. | 0 | 0 |  |
| 10 | Число случаев пищевых отравлений (на 1000 детей) | отравления | 0 | 0 |  |
| 11 | Количество жалоб на качество предоставления дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, признанных в установленном порядке обоснованными | шт. | 0 | 0 |  |
| 12 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании региона. | % | 100 | 100 |  |
| 13 | Количество дополнительно созданных мест | ед. | - | - |  |

Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)

программы «Развитие системы образования Ильинского

муниципального района»

подпрограмма «Развитие начального, основного, среднего общего образования»

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | факт | Пояснение причин отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля выпускников общеобразовательных учреждений получивших аттестаты | % | 96 | 95,3 | 1 выпускник не получил аттестат |
| 2 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | % | 4,3 | 5,9 |  |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в экономике Ивановской области | % | 100 | 97 |  |
| 4 | Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | % | 85 | 85 |  |
| 5 | Доля педагогов, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс | % | 100 | 100 |  |
| 6 | Укомплектованность педагогическими кадрами | % | 100 | 100 |  |
| 7 | Среднегодовое число детей, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование | чел. | 580 | 582 | +2 |
| 8 | Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование | % | 83,8 | 83,8 |  |
| 9 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих медицинские кабинеты | % | 50 | 50 |  |
| 10 | Количество случаев травматизма в общеобразовательных учреждениях (на 1000 учащихся) | травм. | 0 | 0 |  |
| 11 | Доля выпускников в общеобразовательных учреждениях, преодолевших минимальный порог по русскому языку и математике | % | 100 | 100 по русскому языку 95,3 по математике |  |
| 12 | Количество жалоб на качество предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, признанных в установленном порядке обоснованными | шт. | 0 | 0 |  |

Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)

программы «Развитие системы образования Ильинского

муниципального района»

подпрограмма «Развитие дополнительного образования»

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | факт | Пояснение причин отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | % | 100 | 100 |  |
| 2 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципального учреждения дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | 100 |  |

Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)

программы «Развитие системы образования Ильинского

муниципального района»

подпрограмма «Развитие структурных подразделений»

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | факт | Пояснение причин отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число муниципальных учреждений, обслуживаемых Централизованной бухгалтерией отдела образования администрации Ильинского муниципального района | уч-ий | 4 | 4 |  |
| 2 | Количество выявленных нарушений правил ведения бюджетного бухгалтерского учета в обслуживаемых муниципальных учреждениях | раз. | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество выявленных нарушений сроков подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности обслуживаемых муниципальных учреждений | раз. | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество мероприятий по оказанию информационно-методической помощи муниципальным образовательным учреждениям | ед. | 35 | 35 |  |
| 5 | Количество учреждений, которым оказывается информационная и методическая поддержка | уч-ий | 7 | 7 |  |
| 6 | Количество учреждений, которым оказывается хозяйственно-эксплуатационная помощь | уч-ий | 8 | 8 |  |

Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)

программы «Развитие системы образования Ильинского

муниципального района»

подпрограмма «Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования»

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | факт | Пояснение причин отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовая численность обучающихся первых-четвертых классов муниципальных общеобразовательных учреждений | чел. | 242 | 236 |  |
| 2 | Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, обучающихся в дошкольных группах общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) | чел. | 1 | 1 |  |
| 3 | Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях, осуществляющих оздоровление (на начало учебного года) | чел. | 3 | 3 |  |
| 4 | Количество детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования | чел. | 235 | 173 |  |
| 5 | Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования. | руб. | 1810 | 1710 |  |

Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)

программы «Развитие системы образования Ильинского

муниципального района»

подпрограмма «Создание современных условий в муниципальных образовательных учреждениях»

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | факт | Пояснение причин отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 75 | 100 | Подготовили помещение для занятий физической культурой обучающихся |
| 2 | Доля муниципальных образовательных учреждений, принятых к новому учебному году без замечаний надзорных органов | % | 100 | 100 |  |

Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)

программы «Развитие системы образования Ильинского

муниципального района»

подпрограмма «Организация муниципальных мероприятий в сфере образования»

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | факт | Пояснение причин отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество районных мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, соревнований, смотров, акций и т.п.). | ед. | 50 | 50 |  |
| 2 | Численность участников районных мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, cоревнований, смотров, акций и т.п.). | чел. | 200 | 200 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Ильинского муниципального района за 2019 год.

Название программы «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»

Название подпрограммы «Развитие начального, основного, среднего общего образования»

тыс.руб

| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план), тыс.руб | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году (факт), тыс.руб | Пояснение причин существен-ных отклонений тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования» | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района Муниципальные общеобразовательные учреждения | Всего | 18701,177 | 18030,564 | 670,614 недофинансирование |
|  |  | Местный бюджет | 15973,877 | 15303,264 |  |
|  |  | Областной бюджет | 2727,300 | 2727,300 |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов | - | - |  |
|  |  | От юридических и физических лиц | - | - |  |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, включая обеспечение дополнительного образования детей | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района Муниципальные общеобразовательные учреждения | Всего | 31932,488 | 31932,488 | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - |  |
|  |  | Областной бюджет | 31932,488 | 31932,488 | - |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |
| Организация образования учащихся с применением дистанционных образовательных технологий | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района Муниципальные общеобразовательные учреждения | Всего | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |
| Обеспечения функционирования телекоммуникационной сети | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района Муниципальные общеобразовательные учреждения | Всего | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |
| Всего по подпрограмме «Развитие начального, основного среднего общего образования» |  | Всего | 50633,665 | 49963,052 | 670,614 |
|  |  | Местный бюджет | 15973,877 | 15303,264 | 670,614 |
|  |  | Областной бюджет | 34659,788 | 34659,788 | - |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Ильинского муниципального района за 2019 год.

Название программы «Развитие образования Ильинского муниципального района»

Название подпрограммы «Развитие структурных подразделений образования»

тыс.руб

| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план), тыс.руб | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году (факт), тыс.руб | Пояснение причин существен-ных отклонений тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованное ведение бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях и структурных подразделениях отдела образования администрации Ильинского муниципального района. Функционирование централизованной бухгалтерии отдела образования администрации Ильинского муниципального района. | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | Всего | 1868,256 | 1848,588 | 19,668 |
|  |  | Местный бюджет | 1868,256 | 1848,588 | 19,668 |
|  |  | Областной бюджет | - | - |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов | - | - |  |
|  |  | От юридических и физических лиц | - | - |  |
| Оказание методической поддержки муниципальным образовательным учреждениям. Функционирование РМК | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | Всего | 760,0 | 760,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 760,0 | 760,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | - | - |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |
| Оказание хозяйственно-эксплуатационной поддержки муниципальных образовательных учреждений. Функционирование ХЭКа | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | Всего | 1055,0 | 1055,0 | - |
|  |  | Местный бюджет | 1055,0 | 1055,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |
| Всего по подпрограмме «Развитие структурных подразделений образования» |  | Всего | 3683,256 | 3663,588 | 19,668 |
|  |  | Местный бюджет | 3683,256 | 3663,588 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Ильинского муниципального района за 2019 год

Название программы «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»

Название подпрограммы «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования»

тыс.руб

| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план),тыс.руб | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году (факт), тыс.руб | Пояснение причин существен-ных отклонений тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присмотр и уход за детьми – сиротами (ДОУ) | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | Всего | 73,314 | 73,314 |  |
|  |  | Местный бюджет | - | - |  |
|  |  | Областной бюджет | 73,314 | 73,314 |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |
| Выплата компенсации части родительской платы | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | Всего | 216,230 | 216,230 |  |
|  |  | Местный бюджет | - | - |  |
|  |  | Областной бюджет | 216,230 | 216,230 |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |
| Обеспечение льготным питанием детей из многодетных семей | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | Всего | 1020,0 | 993,501 | 26,499 |
|  |  | Местный бюджет | 1020,0 | 993,501 | 26,499 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |
| Присмотр и уход за детьми – сиротами (Школы) | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | Всего | 34,714 | 34,714 |  |
|  |  | Местный бюджет | - | - |  |
|  |  | Областной бюджет | 34,714 | 34,714 |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |
| Всего по подпрограмме «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования» |  | Всего | 1344,258 | 1317,759 | 26,499 |
|  |  | Местный бюджет | 1020,0 | 993,501 | 26,499 |
|  |  | Областной бюджет | 324,258 | 324,258 |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Ильинского муниципального района за 2019 год

Название программы «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»

Название подпрограммы «Создание современных условий в муниципальных образовательных учреждениях»

тыс.руб

| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план), тыс.руб | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году (факт), тыс.руб | Пояснение причин существен-ных отклонений тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приведение общеобразовательных учреждений в соответствие с меняющимися требованиями технических регламентов о требовании пожарной безопасности | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | Всего | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |
| Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | Всего | 80,0 | 80,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 80,0 | 80,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | - | - |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |
| Текущий ремонт | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | Всего | 870,0 | 870,0 | - |
|  |  | Местный бюджет | 870,0 | 870,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |
| Прочая закупка товаров и услуг | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | Всего |  |  | - |
|  |  | Местный бюджет |  |  | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |
| Всего по подпрограмме «Создание современных условий в муниципальных образовательных учреждениях» |  | Всего | 1000,0 | 1000,00 | - |
|  |  | Местный бюджет | 1000,0 | 1000,00 | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Ильинского муниципального района за 2019 год

Название программы «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»

Название подпрограммы «Организация мероприятий в сфере образования»

тыс.руб

| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план), тыс.руб | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году (факт), тыс.руб | Пояснение причин существен-ных отклонений тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация мероприятий в сфере образования | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | Всего | 80,0 | 80,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 80,0 | 80,0 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |
| Всего по подпрограмме «Организация мероприятий в сфере образования» |  | Всего | 80,0 | 80,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 80,0 | 80,0 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Ильинского муниципального района за 2019 год

Название программы «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»

Название подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей»

тыс.руб

| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план), тыс.руб | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году (факт), тыс.руб | Пояснение причин существен-ных отклонений тыс.руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое сопровождение функционирования учреждения дополнительного образования детей | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района МБОУ ДОД ЦДО | Всего | 2316,341 | 2305,893 | 10,448 |  |
|  |  | Местный бюджет | 2031,998 | 2003,050 | 10,448 |  |
|  |  | Областной бюджет | 96,179 | 96,179 |  |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| Выявление и поддержка талантливых детей | МБОУ ДОД ЦДО | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» |  | Всего | 2316,341 | 2305,893 | 10,448 |  |
|  |  | Местный бюджет | 2220,162 | 2209,714 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 96,179 | 96,179 |  |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Ильинского муниципального района за 2019 год

Название программы «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»

Название подпрограммы «Развитие дошкольного образования»

тыс.руб

| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план), тыс.руб | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году (факт), тыс.руб | Пояснение причин существен-ных отклонений тыс.руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оказание муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования» | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района; МДОУ; МКОУ Гарская ООШ | Всего | 11518,867 | 11383,310 | 135,557 недофинансирование |  |
|  |  | Местный бюджет | 11518,867 | 11383,310 | 135,557 недофинансирование |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| Переход на эффективный контракт педагогического и административно-управленческого персонала |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, образования в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | Всего | 8792,033 | 8792,033 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | - | - |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 8792,033 | 8792,033 |  |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме «Развитие дошкольного образования» |  | Всего | 20310,900 | 20175,343 | 135,557 |  |
|  |  | Местный бюджет | 11518,867 | 11383,310 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 8792,033 | 8792,033 |  |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Ильинского муниципального района за 2019 год

Название программы «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»

Название подпрограммы «Модернизация системы общего образования»

тыс.руб

| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план), тыс.руб | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году (факт), тыс.руб | Пояснение причин существен-ных отклонений тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение школьного автобуса в лизинг для МБОУ Аньковской СОШ. | МБОУ Аньковская СОШ | Всего | 331,030 | 331,030 |  |
|  |  | Местный бюджет | 331,030 | 331,030 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  | Всего | 331,030 | 331,030 | - |
|  |  | Местный бюджет | 331,030 | 331,030 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Ильинского муниципального района за 2019 год

Название программы «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»

Название подпрограммы «Внедрение ВФСК «ГТО»

тыс.руб

| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план), тыс.руб | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году (факт), тыс.руб | Пояснение причин существен-ных отклонений тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внедрение ВФСК «ГТО» | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | Всего | 225,0 | 224,904 | 0,096 |
|  |  | Местный бюджет | 225,0 | 224,904 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  | Всего | 225,0 | 224,904 | 0,096 |
|  |  | Местный бюджет | 225,0 | 224,904 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  | От юридических и физических лиц |  |  |  |

Всего по программе «Развитие системы образования Ильинского муниципального района» за 2019 год.

тыс.руб

| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план), тыс.руб | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году (факт), тыс.руб | Пояснение причин существенных отклонений тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 79924,450 | 79061,569 | 862,881 |
| Местный бюджет | 36052,192 | 35189,311 |  |
| Областной бюджет | 43872,258 | 43872,258 | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - |  |
| От юридических и физических лиц | - | - |  |