Отчет
о реализации муниципальной программы Ильинского муниципального района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ильинского муниципального района»

Наименование муниципальной программы: Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ильинского муниципального района

Администратор программы: Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района

Отчетный год реализации программы: 2021 год

Цели программы:
- обеспечение органами местного самоуправления Ильинского муниципального района своих полномочий;
- оптимизация состава и структуры имущества Ильинского муниципального района;
- обеспечение доходов бюджета Ильинского муниципального района от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами;
- увеличение доходов бюджета всех уровней за счёт поступлений от земельного налога и арендной платы за пользование земельными участками, а также средств от продажи земельных участков.

Для достижения поставленных целей в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом Ильинского муниципального района Комитетом по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре в отчетном году проводились работы по следующим направлениям:
- проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, учтённых в реестре имущества, находящегося в собственности Ильинского муниципального района;
- проведение работ по определению рыночной стоимости объектов имущества, находящихся в собственности Ильинского муниципального района;
- - затраты на публикацию информационных сообщений о приватизации, результатах сделки приватизации в средствах массовой информации;
- оплату услуг по оценке имущества для определения его рыночной стоимости и установления начальной цены;
- оплату услуг по определению рыночной стоимости права за заключение договора аренды недвижимого имущества или начального размера арендной платы недвижимым имуществом;
- затраты на публикацию информационных сообщений о проведении и результатах торгов в средствах массовой информации;
- оплату услуг по проведению кадастровых работ в целях реализации Закона Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации».

Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)
Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ильинского муниципального района
№ / п/п	Наименование целевого / Индикатора (показателя)	Ед. / изм	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	Объём поступлений в бюджет Ильинского муниципального района от продажи муниципального имущества в порядке приватизации	тыс. руб.	200,0	194,3	Отсутствие спроса на муниципальное имущество
2	Объём поступлений в бюджет Ильинского муниципального района от аренды недвижимого муниципального имущества	тыс. руб.	65,0	17,2	Расторжение договора аренды, накопленная задолженность по арендным платежам
3	Объём поступлений в бюджет Ильинского муниципального района от продажи земельных участков	тыс. руб.	800,0	547,4	Отсутствие спроса на земельные участки
4	Объём поступлений в бюджет Ильинского муниципального района от аренды земельных участков	тыс. руб.	1000,0	1336,8	Спрос на зем. уч.

Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Ильинского муниципального района»
№ / п/п	Наименование целевого / Индикатора (показателя)	Ед. / изм	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	Объём поступлений в бюджет Ильинского муниципального района от продажи муниципального имущества в порядке приватизации	тыс. руб.	200,0	194,3	Отсутствие спроса на муниципальное имущество
2	Количество муниципального имущества реализованного в порядке приватизации	шт.	1	1	-
3	Объём поступлений в бюджет Ильинского муниципального района от аренды недвижимого муниципального имущества	тыс. руб.	65,0	17,2	Расторжение договора аренды, накопленная задолженность по арендным платежам
4	Количество муниципального имущества переданного в аренду	шт.	1	1	-

Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)
Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами Ильинского муниципального района»
№ / п/п	Наименование целевого / Индикатора (показателя)	Ед. / изм	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	Объём поступлений в бюджет Ильинского муниципального района от продажи земельных участков	тыс. руб.	800,0	547,4	Отсутствие спроса на земельные участки
2	Количество земельных участков предоставленных в собственность за плату (приватизация)	шт.	25	24	Отсутствие спроса на зем. уч.
3	Количество земельных участков, предоставленных в собственность с торгов	шт.	1	0	Отсутствие спроса на зем. уч.
4	Количество земельных участков, предоставленных в собственность бесплатно	шт.	5	6	Спрос на зем. уч.
5	Объём поступлений в бюджет Ильинского муниципального района от аренды земельных участков	тыс. руб.	1000,0	1336,8	Спрос на зем. уч.
6	Количество земельных участков, предоставленных в аренду	шт.	25	21	Отсутствие спроса на зем. уч.
7	Количество земельных участков, предоставленных на праве постоянного бессрочного пользования	шт.	5	7	Спрос на зем. уч.
8	Количество земельных участков, предоставленных на праве безвозмездного пользования	шт.	3	4	Спрос на зем. уч.

Оценка эффективности реализации
Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ильинского муниципального района

Наименования мероприятий подпрограммы	Исполнитель	Источник финансирования	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия / в отчетном году, / утвержденный программой / (план)	Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году / (факт)	Пояснение причин существен-ных отклонений
Ресурсное обеспечение Программы	Администрация Ильинского района	Всего	315000	203511,53
		Местный бюджет	315000	203511,53
		Областной бюджет
		Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов
		От юридических / и физических лиц

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Ильинского муниципального района»

Наименования мероприятий подпрограммы	Исполнитель	Источник финансирования	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия / в отчетном году, / утвержденный программой / (план)	Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году / (факт)	Пояснение причин существен-ных отклонений
Ресурсное обеспечение Программы	Администрация Ильинского района	Всего	100000	50653,2
		Местный бюджет	100000	50653,2
		Областной бюджет
		Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов
		От юридических / и физических лиц

Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами Ильинского муниципального района»

Наименования мероприятий подпрограммы	Исполнитель	Источник финансирования	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия / в отчетном году, / утвержденный программой / (план)	Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году / (факт)	Пояснение причин существен-ных отклонений
Ресурсное обеспечение Программы	Администрация Ильинского района	Всего	215000	152858,33
		Местный бюджет	215000	152858,33
		Областной бюджет
		Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов
		От юридических / и физических лиц