**Муниципальная программа**

**«Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе**

**Перечень подпрограмм:**

* **«Организация музейного обслуживания населения в Ильинского муниципального района»**
* **«Организация и развитие туризма на территории Ильинского муниципального района»**

**Администратор программы**

Администрация Ильинского муниципального района

**Исполнители программы**

* Администрация Ильинского муниципального района,
* Муниципальное казённое учреждение «Ильинский краеведческий музей» Ильинского муниципального района Ивановской области,
* Муниципальное учреждение культуры Социально-культурное объединение Ильинского городского поселения» Ильинского муниципального района Ивановской области.

**Отчетный год** 2021

**Дата подготовки отчета \_\_\_.\_\_\_**2022г.

**Отчет подготовил** А.Р.Костырева Т.(849353)2-11-38,

эл. почта: kultura@admilinskoe.ru

**Муниципальная программа**

**«Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе**

Цели и задачи программы:

* Содействие развитию музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе и создание условий для эффективного функционирования в соответствие с запросами населения,
* сохранение национального культурного достояния и культурных ценностей, хранящихся в МКУ «Ильинский краеведческий музей».
* эффективное использование культурных ресурсов музея для содействия социально-экономическому, общественно-политическому и культурно-историческому развитию Ивановской области и Ильинского муниципального района;
* активизация работы музея с институтами гражданского общества, развитие историко-краеведческого движения и деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего поколения
* внедрение современных технологий и практик во все направления музейной деятельности;
* повышение привлекательности и комфортности музея и района в целом для посетителей;
* укрепление материально-технической базы музея;
* активное включение музея в социально-экономическое развитие муниципалитета;
* стимулирование активности музеев в сфере образовательной деятельности и на рынке досуговых услуг;
* внедрение современных технологий и практик во все направления музейной деятельности;
* разработка туристических маршрутов в историческом центре п. Ильинское –Хованское;
* разработка туристических маршрутов на территории Ильинского муниципального района;
* развитие инфраструктуры Ильинского муниципального района с целью создания привлекательности района для развития въездного туризма;
* сохранение и реставрация памятников архитектуры

Мероприятия программы в основном выполнены. В районе в течение 2021 года действовали туристические маршруты: «Край Ильинский — капелька Руси», «Детский дом №16», «Поверка Памяти» (Аллея Героев), «Историческими тропами».

В рамках этих туристических маршрутов проводятся мероприятия на базе Ильинского Дома ремёсел и Ильинского краеведческого музея, а так же пешая экскурсия по историческому центру посёлка. Плюсом к выполнению программы стала благоустроенность центра посёлка, проведение событийных мероприятий, освещение которых осуществлялось на сайте администрации района, в социальных сетях и на страницах газеты «Звезда», что способствовало положительному имиджу посёлка и привлекательности его для туристов.

В Ильинском Доме ремёсел производится сувенирная продукция с логотипом п. Ильинское — Хованское, проводятся мастер-классы для посетителей, ярмарки и презентации выставок местных мастеров. Мастера Дома ремёсел принимают участие в областных и межрегиональных ярмарках, рекламируя изделия Ильинских умельцев и района в целом, распространяя буклеты о привлекательных для туристов местах в районе. При Доме ремёсел работает магазин сувенирной продукции. Музей ежегодно принимает участие во Всероссийской акции «Ночь музеев» , районных молодёжных акциях, квестах, в акциях «Вечный огонь - вечная память», «Остался в наградных листках», «Историческими тропами» и др. В рамках проведения Дня посёлка сотрудниками Ильинского краеведческого музея проведено событийное мероприятие «Вписав в бессмертье Ваши имена» в Аллее Героев. В течение года были организованы выставки: «История грамот», « Солдатушки - бравы ребятушки», «Поучительные фонды», 60 - летию первого полета Ю.А.Гагарина», «Красота спасет мир», «Застава Чернявского», проводились мероприятия «Культурный марафон» в рамках Дней российской культуры, «Ордена моего прадеда», мероприятие для курсантов ВПК «Витязь» «Ни в чем не будь побежденным!» с исторической викториной ко Дню защитника Отечества».

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)**

**Программы «Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | факт | Пояснение причин отклонений |
| 1 | количество посещаемости музейных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом на одного жителя в год), (процентов) | % | 0,25 | Население  района-7865чел.  Пос-ть-700чел. **8,9%** | COVID |
| 2 | число выставочных проектов в МКУ «Ильинский краеведческий музей», (процентов) | % | 3 | Выполнено  14 выставок  (в % не знаю) |  |
| 3 | количество мероприятий музея с учётом современных требований (процентов) | % | 12 | 14 мероприятий  (в % не знаю) |  |
| 4 | доля взрослого населения, привлекаемая к участию в мероприятиях музея к общему числу посещений (процентов) | % |  | **28%** |  |
| 5 | доля выездных мероприятий МКУ «Ильинский краеведческий музей» к общему количеству мероприятий: |  |  | **14%** |  |
| 6 | количество созданных туристических маршрутов: |  | 3 | **4** |  |

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)**

**подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | факт | Пояснение причин существенных отклонений |
|  | **Подпрограмма** |  |  |  |  |
|  | **«Организация музейного обслуживания населения Ильинского муниципального »** |  |  |  |  |
|  | Количество потребителей с учётом выездных мероприятий | Тыс. ед. | 1,0 | **0,7** |  |
|  | Число индивидуальных посещений |  | 0,4 | **0,5** |  |
|  | Число экскурсионных посещений |  | 0,5 | **0,1** |  |
|  | Число посещения выставок вне музея |  | 0,1 | **0,1** |  |
|  | Число экскурсий |  | 0,048 | **0,013** | В муниципальном задании показателя –количество экскурсий НЕТ |
|  | Число массовых мероприятий |  | 0,012 | **0,014** |  |
|  | Число выставок |  | 0,014 | **0,014** |  |
|  | **Подпрограмма** |  |  |  |  |
|  | **«Организация и развитие туризма на территории Ильинского муниципального района»** |  |  |  |  |
|  | Количество и создание туристических маршрутов |  | 0,003 | **0,004** |  |
|  | Число туристических экскурсий |  | 0,003 | **0,004** |  |
|  | Число событийных мероприятий |  | 0,004 | **0,004** |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района**

**Название программы: «Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе»**

**Название подпрограмм: « Организация музейного обслуживания населения Ильинского муниципального района»**

**"Организация и развитие туризма на территории Ильинского муниципального района"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия  в отчетном году,  утвержденный программой  (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году  (факт) | Пояснение причин существен-ных отклонений |
| -Заработная плата работников и расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы сотрудников муниципального казённого учреждения культуры «Ильинский краеведческий музей» | Администрация Ильинского района | **Всего** | 128682,00 | 128682,00 |  |
| Местный бюджет | 1500,00 | 1500,00 |  |
| Областной бюджет | 127182,00 | 127182,00 |  |
| Организация обеспечения деятельности МКУ «Ильинский краеведческий музей» | Администрация Ильинского района | **Всего** | 1609700,00 | 1609700,00 |  |
| Местный бюджет | 1609700,00 | 1609700,00 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Коммунальные услуги |  | **Всего** | 205839,62 | 204164,96 |  |
| Местный бюджет | 205839,62 | 204164,96 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Услуги связи |  | **Всего** | 10291,31 | 9369,60 |  |
| Местный бюджет | 10291,31 | 9369,60 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества |  | **Всего** | 78349,92 | 78349,92 |  |
| Местный бюджет | 78349,92 | 78349,92 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Прочие работы, услуги |  | **Всего** | 11170,4 | 11170,4 |  |
| Местный бюджет | 11170,4 | 11170,4 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств |  | **Всего** | 3538,00 | 3538,00 |  |
| Местный бюджет | 3538,00 | 3538,00 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов |  | **Всего** | 16289,13 | 16289,13 |  |
| Местный бюджет | 16289,13 | 16289,13 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Иные выплаты |  | **Всего** |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Фонд оплаты труда учреждений |  | **Всего** | **986766,56** | **986766,56** |  |
| Местный бюджет | **986766,56** | **986766,56** |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |  | **Всего** | **297455,06** | **297455,06** |  |
| Местный бюджет | **297455,06** | **297455,06** |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме**  **« Организация музейного обслуживания населения Ильинского муниципального района»** |  | **Всего** | **1738382,00** | **1735785,63** |  |
| Местный бюджет | **1611200,00** | **1608603,63** |  |
| Областной бюджет | **127182,00** | **127182,00** |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |

**Название программы «Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе»**

**Название подпрограммы «Организация и развитие туризма на территории Ильинского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия  в отчетном году,  утвержденный программой  (план т. руб.) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году  (факт т.руб.) | Пояснение причин существен-ных отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие 1  Мероприятия по созданию туристических маршрутов в т. ч.:  организация и проведение информационно-рекламных мероприятий, презентаций , публикаций в СМИ, изготовление информационно-рекламной продукции, изготовление информационных щитов и баннеров о туристических объектах Ильинского района | Администра-ция Ильинского муниципального района | **Всего** | 96 000 | 96 000 |  |
| Местный бюджет | 96 000 | 96 000 |
| Областной бюджет | **0** | **0** |
|  |  |  |

**Всего по программе «Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия  в отчетном году,  утвержденный программой  (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году  (факт) | Пояснение причин существенных отклонений |
| **Всего** | 1834382,00 | 1831785,63 |  |
| Местный бюджет | 1707200,00 | 1704603,63 |  |
| Областной бюджет | 127182,00 | 127182,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | **0** |  |
| От юридических  и физических лиц | 0 | 0 |  |