**Муниципальная программа**

**«Развитие муниципального управления**

**Ильинского муниципального района»**

**Администратор программы:** Администрация Ильинского муниципального района

**Ответственный исполнитель:** Отдел правового и кадрового обеспечения администрации Ильинского муниципального района

**Соисполнители программы**: администрация Ильинского муниципального района, финансовый отдел Ильинского муниципального района, отдел образования администрации Ильинского муниципального района, Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

**Отчет подготовлен за 2018 год**

**Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»**

Ключевыми результатами программы является повышение эффективности муниципального управления, эффективности деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений, а также оптимизации расходов на содержание аппарата администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений.

Последовательная реализация подпрограммы «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района» позволяет повышать профессиональный уровень муниципальных служащих. А это способствует эффективному выполнению муниципальными служащими задач, стоящих перед органами местного самоуправления.

На повышение квалификации муниципальных служащих в рамках Программы в 2018 году было запланировано 25 тыс. руб., из них все 21,5 тыс. руб. – из местного бюджета. Была израсходована только часть средств.

Повышение квалификации муниципальных служащих проводилось по наиболее актуальным на направлению: «Совершенствование контрактной системы в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Противодействие коррупции», «Вопросы реализации государственной национальной политик», «Осуществление муниципального контроля».

Таким образом 5 муниципальных служащих в 2018 году повысили свою квалификацию, это более уровня 2017 года.

Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих - составила 13 %.

Реализация подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений» позволила решить вопросы своевременного,в полном объеме, обеспечения деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений.

Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий по данной подпрограмме соответствовал объему бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году утвержденных подпрограммой.

Реализация подпрограммы «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ильинском муниципальном районе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» позволяет организовать прием, регистрацию и выдачу необходимых документов гражданам и юридическим лицам по принципу «одного окна».

Функционирование МФЦ на территории Ильинского муниципального района позволяет:

- оптимизировать и повышать качество предоставления государственных и муниципальных услуг;

- сократить обращения граждан к должностным лицам за счет организации межведомственного взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправления;

- организовать информационный обмен данными между территориальными органами федеральных органов власти, органами исполнительной власти субъекта, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, которые участвуют в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий по данной подпрограмме соответствовал объему бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденных подпрограммой.

Подпрограмма «Развитие информационного обеспечения Ильинского муниципального района» обеспечивает повышение уровня информационной открытости и гласности органов местного самоуправления Ильинского муниципального района.

Это достигается преимущественно за счет расширения информационного присутствия администрации Ильинского муниципального района в сети Интернет. В то же время объемы публикаций в традиционных СМИ (газеты, телевидение и радио) о деятельности органов местного самоуправления Ильинского муниципального района Ивановской области и иной информации по социально значимым темам сохраняются на прежнем уровне.

Уровень охвата созданной системой раскрытия информации составлять не менее 80 процентов жителей Ильинского муниципального района. Доступность, качество и полнота раскрываемой информации обеспечивают высокий уровень удовлетворенности населения информационной открытостью гласностью органов местного самоуправления Ильинского муниципального района.

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) программы «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ед.  изм. | 2018  план | 2018  факт | Пояснение причин отклонений |
| 1. | Штатная численность муниципальных служащих администрации, ее структурных подразделений | ставки | 41 | 41 | - |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | Чел. | 5 | 5 | - |
| 3. | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от количества муниципальных служащих | % | 13 | 13,0 | - |
| 4. | Количество жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, признанных в установленном порядке обоснованными | жалобы | 0 | 0 | - |
| 5. | Доля нормативных правовых актов администрации Ильинского муниципального района, официально опубликованных на сайте Ильинского муниципального района от общего числа принятых за год | % | 100 | 100 | - |
| 6. | Количество ежедневных посещений официального сайта Ильинского муниципального района в сети Интернет | Чел. | 520 | 520 | - |
| 7. | Количество информационных сообщений на "Ленте новостей" официального сайта Ильинского муниципального района | Шт. | 670 | 667 | - |
| 8. | Эффективность деятельности МФЦ (количество оказываемых услуг) | Кол-во | 110 | 110 | - |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района**

**Название программы «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»**

**Название подпрограммы «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия  в отчетном году,  утвержденный программой  (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году  (факт) | Пояснение причин существен-ных отклонений |
| **Мероприятие 4** Повышение квалификации (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, семинары) муниципальных служащих администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений |  | **Всего** | **21 500,00** | **21 500,0** |  |
| Местный бюджет | 21 500,0 | 21 500,0 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме**  «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района» |  | **Всего** | **21 500,0** | **21 500,0** |  |
| Местный бюджет | 21 500,0 | 21 500,0 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты  государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района**

**Название программы «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»**

**Название подпрограммы «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименования мероприятий подпрограммы** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия**  **в отчетном году,**  **утвержденный программой**  **(план)** | **Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году**  **(факт)** | **Пояснение причин существен-ных отклонений** |
| **Мероприятие 4** Повышение квалификации (профессиональ-ная переподготовка, повышение квалификации, семинары) муниципальных служащих администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений |  | **Всего** | **50 000,00** | **49 983,00** |  |
| Местный бюджет | 20 000,00 | 19 983,00 |  |
| Областной бюджет | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме**  «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района» |  | **Всего** | **50 000,00** | **49 983,00** |  |
| Местный бюджет | 20 000,00 | 19 983,00 |  |
| Областной бюджет | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| Бюджеты  государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финанси-рования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия  в отчетном году,  утвержденный программой  (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году  (факт) | Пояснение причин существенных  отклонений |
| **Мероприятие 4** Повышение квалификации (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, семинары) муниципальных служащих администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений |  | **Всего** | **20 000, 00** | **100 318,00** | Средства на повышение квалификации муниципальных служащих в 2014 году были значительно увеличины. Так из бюджета района к запланированным 20 000 рублям было дополнительно выделено еще 40 318 рублей. Таким образом общая суммма финансирования из местного бюджета составила 60 318 рублей. Из регионального бюджета на эти цели было выделено 40 000 рублей. Всего по данной подпрограмме выделено 100 318 рублей. Это было обусловлено необходимостью обучения муниципальных служащих в наиболее актуальных на сегодняшний день вопросам « Противодействия коррупции», « Межнациональным отношениям», а так же в связи с вступлением в силу федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» . |
| Местный бюджет | 20 000,00 | 60 318,00 |  |
| Областной бюджет |  | 40 000,00 |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме**  «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района» |  | **Всего** | **20 000, 00** | **100 318, 00** |  |
| Местный бюджет | 20 000,00 | 60 318, 00 |  |
| Областной бюджет |  | 40 000,00 |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района**

**Название программы «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»**

**Название подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия  в отчетном году,  утвержденный программой  (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году  (факт) | Пояснение причин существен-ных отклонений |
| **Мероприятие 1**  Содержание главы администрации (Главы района) Ильинского муниципального района |  | **Всего** | **1 173, 8** | **1 173, 8** |  |
| Местный бюджет | 1 173,8 | 1 173,8 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |
| **Мероприятие 2** Содержание аппарата администрации Ильинского муниципального района |  | **Всего** | **17 656,0** | **17 656,0** |  |
| Местный бюджет | 17 656,0 | 17 656,0 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |
| **Мероприятие 3**  Содержание аппарата Управления по экономической политики Ильинского муниципального района |  | **Всего** | **0** | **0** |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |
| **Мероприятие 4**  Содержание муниципальных служащих отдела образования Ильинского муниципального района |  | **Всего** | **1 484,1** | **1 484,1** |  |
| Местный бюджет | 1 484,1 | 1 484,1 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |
| **Мероприятие 5**  Содержание управления муниципального хозяйства администрации |  | **Всего** | **0** | **0** |  |
| Местный бюджет | 0 | **0** |
| Областной бюджет |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |
| **Всего по подпрограмме**  «Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений» |  | **Всего** | **20 313,9** | **20 313,9** |  |
| Местный бюджет | 20 313,9 | 20 313,9 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района**

**Название программы «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»**

**Название подпрограммы «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ильинском муниципальном районе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименования мероприятий подпрограммы** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия**  **в отчетном году,**  **утвержденный программой**  **(план)** | **Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году**  **(факт)** | **Пояснение причин существен-ных отклонений** |
| **Мероприятие 1.1.**  Ремонт помещения для организации МФЦ |  | **Всего** | **-** | **-** |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |
| **Мероприятие 1.2.** Материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ |  | **Всего** | **-** | **-** |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |
| **Мероприятие 1.3.**  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Ильинского муниципального района |  | **Всего** | **3 614,1** | **3 614,1** |  |
| Местный бюджет | 2 760,0 | 2 760,0 |  |
| Областной бюджет | 854,1 | 854,1 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме**  «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ильинском муниципальном районе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» |  | **Всего** | **3 614,1** | **3 614,1** |  |
| Местный бюджет | 2 760,0 | 2 760,0 |  |
| Областной бюджет | 854,1 | 854,1 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района**

**Название программы «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»**

**Название подпрограмма «Развитие информационного обеспечения Ильинского муниципального района»**

**Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение**

**реализации мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия  в отчетном году,  утвержденный программой  (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году  (факт) | Пояснение причин существенных отклонений |
| 1. | Обеспечение работы официального сайта администрации Ильинского муниципального района |  | **Всего** | **72,8** | **72,8** |  |
| Местный бюджет | 72,8 | 72,8 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |
| 2. | Официальное опубликование в «Вестнике нормативных правовых актов Ильинского муниципального района» нормативных правовых актов Ильинского муниципального района |  | **Всего** | **3,4** | **3,4** |  |
| Местный бюджет | 3,4 | 3,4 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |
| 3. | Информирование населения о деятельности органов власти местного самоуправления Ильинского муниципального района в печатных средствах массовой информации, иной информации (газета Звезда) |  | **Всего** | **37,4** | **37,4** |  |
|  | Местный бюджет | 37,4 | 37,4 |
|  | Областной бюджет |  |  |
|  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | От юридических  и физических лиц |  |  |
|  | Всего по подпрограмме «Развитие информационного обеспечения Ильинского муниципального района» |  | **Всего** | **72,8** | **72,8** | - |
| Местный бюджет | 72,8 | 72,8 |
| Областной бюджет |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |

**Всего по программе**

**«Развитие муниципального управления**

**Ильинского муниципального района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия**  **в отчетном году,**  **утвержденный программой**  (план) | **Объем**  **кассовых**  **расходов на реализацию мероприятия в отчетном году**  (факт) | **Пояснение причин существенных отклонений** |
| **Всего** | 24 022,3 | 24 022,3 |  |
| Местный бюджет | 23 168,2 | 23 168,2 |  |
| Областной бюджет | 854,1 | 854,1 |  |
| Федеральный бюджет | - | - |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - |  |
| От юридических  и физических лиц | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | чел. | 5 | 7 | - |
| 2 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от количества муниципальных служащих | % | 12,5 | 17,0 | - |
| 3 | Эффективность деятельности МФЦ  (кол-во оказываемых услуг) | кол-во | 66 | 72 | - |

**Оценка достижения плановых значений целевых**

**индикаторов (показателей) подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение причин существенных отклонений |
| 1 | Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района» |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | чел. | 5 | 7 | - |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от количества муниципальных служащих | % | 12,5 | 17,0 | - |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений» |  |  |  |  |
| 2.1 | Своевременность предоставления отчетности | - | - | - | - |
| 2.2 | Отсутствие замечаний при проведении проверок | - | - | - | - |
| 2.3. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ильинском муниципальном районе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |
| 3.1. | Эффективность деятельности МФЦ  (кол-во оказываемых услуг) | кол-во | 66 | 72 | - |