Отчет
о реализации муниципальной программы Ильинского муниципального района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ильинского муниципального района»

Наименование муниципальной программы: Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ильинского муниципального района

Администратор программы: Комитет по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре администрации Ильинского муниципального района

Отчетный год реализации программы: 2018 год

Цели программы:
- обеспечение органами местного самоуправления Ильинского муниципального района своих полномочий;
- оптимизация состава и структуры имущества Ильинского муниципального района;
- обеспечение доходов бюджета Ильинского муниципального района от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами;
- увеличение доходов бюджета всех уровней за счёт поступлений от земельного налога и арендной платы за пользование земельными участками, а также средств от продажи земельных участков.

Для достижения поставленных целей в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом Ильинского муниципального района Комитетом по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом и архитектуре в отчетном году проводились работы по следующим направлениям:
- проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, учтённых в реестре имущества, находящегося в собственности Ильинского муниципального района;
- проведение работ по определению рыночной стоимости объектов имущества, находящихся в собственности Ильинского муниципального района;
- - затраты на публикацию информационных сообщений о приватизации, результатах сделки приватизации в средствах массовой информации;
- оплату услуг по оценке имущества для определения его рыночной стоимости и установления начальной цены;
- оплату услуг по определению рыночной стоимости права за заключение договора аренды недвижимого имущества или начального размера арендной платы недвижимым имуществом;
- затраты на публикацию информационных сообщений о проведении и результатах торгов в средствах массовой информации;
- оплату услуг по проведению кадастровых работ в целях реализации Закона Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации».

Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)
Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ильинского муниципального района
№ / п/п	Наименование целевого / Индикатора (показателя)	Ед. / изм	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	Объём поступлений в бюджет Ильинского муниципального района от продажи муниципального имущества в порядке приватизации	тыс. руб.	200,0	-	Отсутствие спроса на имущество
2	Объём поступлений в бюджет Ильинского муниципального района от аренды недвижимого муниципального имущества	тыс. руб.	345,0	257,6	Отсутствие спроса на имущество
3	Объём поступлений в бюджет Ильинского муниципального района от продажи земельных участков	тыс. руб.	1000,0	774,2	Отсутствие спроса на зем. участки
4	Объём поступлений в бюджет Ильинского муниципального района от аренды земельных участков	тыс. руб.	1700,0	1616,8	Расторжение договоров аренды

Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Ильинского муниципального района»
№ / п/п	Наименование целевого / Индикатора (показателя)	Ед. / изм	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	Объём поступлений в бюджет Ильинского муниципального района от продажи муниципального имущества в порядке приватизации	тыс. руб.	200,0	-	Отсутствие спроса на имущество
2	Количество муниципального имущества реализованного в порядке приватизации	шт.	1	1	Отсутствие спроса на имущество
3	Объём поступлений в бюджет Ильинского муниципального района от аренды недвижимого муниципального имущества	тыс. руб.	345,0	257,6	Отсутствие спроса на имущество
4	Количество муниципального имущества переданного в аренду	шт.	4	4

Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)
Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами Ильинского муниципального района»
№ / п/п	Наименование целевого / Индикатора (показателя)	Ед. / изм	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	Объём поступлений в бюджет Ильинского муниципального района от продажи земельных участков	тыс. руб.	1000,0	774,2	Отсутствие спроса на зем. уч.
2	Количество земельных участков предоставленных в собственность за плату (приватизация)	шт.	30	27	Отсутствие спроса на зем. уч.
3	Количество земельных участков, предоставленных в собственность с торгов	шт.	2	-	Отсутствие спроса на зем. уч.
4	Количество земельных участков, предоставленных в собственность бесплатно	шт.	10	5	Отсутствие спроса на зем. уч.
5	Объём поступлений в бюджет Ильинского муниципального района от аренды земельных участков	тыс. руб.	1700,0	1616,8	Расторжение договоров аренды зем. уч.
6	Количество земельных участков, предоставленных в аренду	шт.	60	21	Отсутствие спроса на зем. уч.
7	Количество земельных участков, предоставленных на праве постоянного бессрочного пользования	шт.	1	-	Отсутствие спроса на зем. уч.
8	Количество земельных участков, предоставленных на праве безвозмездного пользования	шт.	3	2	Отсутствие спроса на зем. уч.

Оценка эффективности реализации
Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ильинского муниципального района

Наименования мероприятий подпрограммы	Исполнитель	Источник финансирования	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия / в отчетном году, / утвержденный программой / (план)	Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году / (факт)	Пояснение причин существен-ных отклонений
Ресурсное обеспечение Программы	Администрация Ильинского района	Всего	300	20,0	недофинансирование
		Местный бюджет	300	20,0	недофинансирование
		Областной бюджет
		Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов
		От юридических / и физических лиц

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Ильинского муниципального района»

Наименования мероприятий подпрограммы	Исполнитель	Источник финансирования	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия / в отчетном году, / утвержденный программой / (план)	Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году / (факт)	Пояснение причин существен-ных отклонений
Ресурсное обеспечение Программы	Администрация Ильинского района	Всего	50	20,0	недофинансирование
		Местный бюджет	50	20,0	недофинансирование
		Областной бюджет
		Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов
		От юридических / и физических лиц

Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами Ильинского муниципального района»

Наименования мероприятий подпрограммы	Исполнитель	Источник финансирования	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия / в отчетном году, / утвержденный программой / (план)	Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году / (факт)	Пояснение причин существен-ных отклонений
Ресурсное обеспечение Программы	Администрация Ильинского района	Всего	250	0	недофинансирование
		Местный бюджет	250	0	недофинансирование
		Областной бюджет
		Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов
		От юридических / и физических лиц