**Муниципальная программа**

**«Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ильинском муниципальном районе»**

**Администратор программы**

* Администрация Ильинского муниципального района

**Исполнители программы**

* Администрация Ильинского муниципального района,
* Отдел экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Ильинского муниципального района,
* Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Ильинского муниципального района,
* Отдел образования администрации Ильинского муниципального района,
* Отдел молодежной и информационной политики администрации Ильинского муниципального района,
* Отдел муниципальной службы и организационной работы администрации Ильинского муниципального района,

**Отчетный год** 2015

**Дата подготовки отчета** 10.02.2016г.

**Отчет подготовил** Л.М. Соборнова т.(849353)2-12-49,

эл. почта. sobornova17@rambler.ru

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ильинском муниципальном районе»**

Цели и задачи программы:

* Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в Ильинского муниципального района,
* Снижение уровня преступности и повышение результативности профилактики правонарушений,
* Создание условий, обеспечивающих сокращение общего числа дорожно-транспортных происшествий (далее по тексту ДТП) и, в особенности, способных повлечь гибель, либо причинение вреда здоровью граждан,
* Совершенствование механизма взаимодействия органов местного самоуправления, организаций и учреждений различных форм собственности по обеспечению развития системы охраны общественного порядка и профилактики правонарушений граждан на территории Ильинского муниципального района.

Мероприятия программы в основном выполнены. Проводилась профилактическая работа среди населения, в том числе и среди несовершеннолетних.

Средства израсходованы на проведение профилактических мероприятий: конкурсы ,экскурсии с несовершеннолетними, состоящими на учете, награждение клуба «Витязь» за работу среди несовершеннолетних по профилактике правонарушений, конкурсы «Безопасное колесо», «Светофорчик», «Добрая дорога детства» и др. Создан отряд юных инспекторов движения.

В результате проведенной работы снизились показатели по количеству преступлений в расчете на 10 тыс. населения, а так же удельный вес участников, совершивших преступления в состоянии опьянения, от общего числа участников преступления.

Усилилось взаимодействие всех субъектов профилактики. Практикуются совместные рейды по местам отдыха несовершеннолетних, неблагополучным семьям. К работе привлекаются старосты населенных пунктов, ТОСы, уличкомы.

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)**

**Программы «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ильинском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | факт | Пояснение причин отклонений |
| 1 | Количество преступлений в расчете на 10 тысяч жителей региона – коэффициент криминальной активности населения | преступлений на 10 тыс. населения | 130,9 | 97,0 |  |
| 2 | Количество преступлений, совершенных в общественных местах, связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан, хулиганством в расчете на 10 тысяч населения | преступлений на 10 тыс. населения | 18,6 | 9,3 |  |
| 3 | Количество несовершеннолетних,  совершивших преступления, в расчете на тысячу несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет включительно | человек на тысячу населения | 17,3 | 24,8 |  |
| 4 | Удельный вес участников, совершивших преступления в состоянии опьянения, от общего числа участников преступлений | процентов | 27,5 | 27,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5 | Распространенность противоправных действий в сфере незаконного оборота наркотиков | преступлений на 10 тыс. населения | 3,2 | 1,1 |  |
| 6 | Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности | человек на 10 тыс. населения | 0 | 0 |  |
| 7 | Число обращений граждан о фактах коррупции, совершенных муниципальными служащими | обращение | 0 | 0 |  |
| 8 | Количество служащих, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений | человек | 2 | 0 |  |
| 9 | Доля охвата населения Ильинского района системой оповещения об угрозе нападения противника | % | 73,2 | 73,2 |  |
| 10 | Доля НАСФ, обеспеченного средствами индивидуальной защиты | % | 35 | 35 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)**

**подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | факт | Пояснение причин существенных отклонений |
|  | **Подпрограмма** |  |  |  |  |
|  | **«Совершенствование уровня гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности»** |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |
|  | Развитие системы оповещения в Ильинском муниципальном районе |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  | Доля охвата населения Ильинского района системой оповещения об угрозе нападения противника | % | 73,2 | 73,2 |  |
| … | …………….. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |
|  | Проведение аварийно-спасательных работ на коммуникациях жилищно-коммунального комплекса, создание запасов финансового и материального ресурсов |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  | Доля израсходованного запаса финансового и материального ресурсов на проведение АВР в сфере ЖКХ и др. | % | 60,0 | 80 | Недостаточное количество заложенных средств |
| ... | …………….. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 |  |  |  |  |
|  | Закупка и освежение СИЗ в резерве материальных ресурсов администрации Ильинского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  | Доля НАСФ, обеспеченного средствами индивидуальной защиты | % | 35 | 35 |  |
|  | Мероприятие 4 |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий с учащимися средних общеобразовательных заведений Ильинского муниципального района по программе «Школа безопасности», проведение мероприятий «Юный пожарный», «Юный спасатель» |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  | Число учащихся средних общеобразовательных заведений Ильинского района, принявших участие в проведении ежегодных соревнований по программе «Школа безопасности»  «Юный пожарный»  «Юный спасатель» | человек | 65 | 65 |  |
| … | . **Подпрограмма** |  |  |  |  |
|  | **« Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, предупреждение террористической и экстремистской деятельности , обеспечение безопасности граждан на территории Ильинского муниципального района»»** |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Профилактика правонарушений , терроризма и экстремизма |  |  |  |  |
|  | Показатель 1  Количество преступлений в расчете на 10 тысяч жителей (коэффициент криминальной активности населения) | преступлений на 10 тысяч жителей региона | 130,9 | 97 |  |
|  | Показатель 2  Количество преступлений, совершенных в общественных местах, связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан, хулиганством в расчете на 10 тысяч населения | преступлений на 10 тысяч жителей региона | 18,6 | 9,3 |  |
|  | Показатель 3  Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на тысячу несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет включительно | человек на тысячу человек | 17,3 | 24,8 |  |
|  | Подпрограмма |  |  |  |  |
|  | **« Повышение безопасности дорожного движения в Ильинском муниципальном районе»** |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |
|  | Профилактика ДТП |  |  |  |  |
|  | Показатель 1  Количество ДТП | единиц | 10 | 8 |  |
|  | Показатель 2  Количество ДТП с участием детей | единиц | 0 | 0 |  |
|  | Показатель 3  Охват учащихся мероприятиями по безопасности дорожного движения | % | 100 | 100 |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района**

**Название программы: «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ильинском муниципальном районе»**

**Название подпрограммы: « Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, предупреждение террористической и экстремистской деятельности , обеспечение безопасности граждан на территории Ильинского муниципального района»»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия  в отчетном году,  утвержденный программой  (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году  (факт) | Пояснение причин существен-ных отклонений |
| Мероприятие 1  Профилактика правонарушений , терроризма и экстремизма | Администрация Ильинского района | **Всего** | **15,0** | **15,0** |  |
| Местный бюджет | **15,0** | **15,0** |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |
|  | | | | | |
| Мероприятие 2  Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений |  | **Всего** | **5,4** | **5,4** |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | **5,4** | **5,4** |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |
|  | | | | | |
| Мероприятие 3  Осуществление полномочий по организации деятельности КДН |  | **Всего** | **354,8** | **354,8** |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | **354,8** | **354,8** |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| Мероприятие 4  Организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | **Всего** | **9,1** |  | Нет условий для содержания бездомных животных |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | **9,1** | **-** |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |
|  | | | | | |
| **Всего по подпрограмме**  **«Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, предупреждение террористической и экстремистской деятельности , обеспечение безопасности граждан на территории Ильинского муниципального района»»** |  | **Всего** | **384,3** | **375,2** |  |
| Местный бюджет | **15,0** | **15,0** |  |
| Областной бюджет | **369,3** | **360,2** |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |

**Название программы «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ильинском муниципальном районе»**

**Название подпрограммы «Совершенствование уровня гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия  в отчетном году,  утвержденный программой  (план т. руб.) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году  (факт т.руб.) | Пояснение причин существен-ных отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие 1  Проведение аварийно-спасательных работ на коммуникациях жилищно-коммунального комплекса, создание запасов финансового и материального ресурсов | Администра-ция Ильинского муниципального района | **Всего** | **235,3** | **235,3** | Выделены доп. средства ввиду увеличения количества аварий в ЖКХ из-за большой изношенности вод. линий и оборудования |
| Местный бюджет | 235,3 | 235,3 |
| Областной бюджет | **-** |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов | **-** |  |
| От юридических  и физических лиц | **-** |  |
| **Всего по подпрограмме**  **«Совершенствование уровня гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности»** |  | **Всего** | **235,3** | **235,3** |  |
| Местный бюджет | 235,3 | 235,3 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |

**Всего по программе «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ильинском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия  в отчетном году,  утвержденный программой  (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году  (факт) | Пояснение причин существенных отклонений |
| **Всего** | 619,6 | 610,5 |  |
| Местный бюджет | 250,3 | 250,3 |  |
| Областной бюджет | 369,3 | 360,2 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |