**Муниципальная программа**

**«Развитие муниципального управления**

**Ильинского муниципального района»**

**Администратор программы:**Администрация Ильинского муниципального района

**Ответственный исполнитель:** Отдел муниципальной службы и организационной работы администрации Ильинского муниципального района

**Соисполнители программы**: администрация Ильинского муниципального района, финансовый отдел Ильинского муниципального района, отдел образования администрации Ильинского муниципального района, Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

**Отчет подготовлен за 2015 год**

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) программы «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | чел. | 3 | 7 | - |
| 2 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от количества муниципальных служащих | % | 1,9 | 21 | - |
| 3 | Эффективность деятельности МФЦ | % | 0 | 0 | - |

**Оценка достижения плановых значений целевых**

**индикаторов (показателей) подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | Факт | Пояснение причин существенных отклонений |
| 1 | Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района» |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | чел. | 3 | 7 | - |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от количества муниципальных служащих | % | 1,9 | 21 | - |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений» |  |  |  |  |
| 2.1 | Своевременность предоставления отчетности | - | - | - | - |
| 2.2 | Отсутствие замечаний при проведении проверок | - | - | - | - |
| 2.3. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ильинском муниципальном районе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |
| 3.1. | Эффективность деятельности МФЦ | % | 0 | 0 | - |

**Всего по программе**

**«Развитие муниципального управления**

**Ильинского муниципального района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия** **в отчетном году,** **утвержденный программой** (план) | **Объем****кассовых****расходов на реализацию мероприятия в отчетном году**(факт) | **Пояснение причин существенных отклонений** |
| **Всего** | **27 938 900,00** | **27 938 883,00** |  |
| Местный бюджет | 21 407 300,00 | 21 407 283,00 |  |
| Областной бюджет | 4 139 900,00 | 4 139 900,00 |  |
| Федеральный бюджет | 2 391 700,00 | 2 391 700,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района**

**Название программы «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»**

**Название подпрограммы «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименования мероприятий подпрограммы** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия** **в отчетном году,** **утвержденный программой** **(план)** | **Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году****(факт)** | **Пояснение причин существен-ных отклонений** |
| **Мероприятие 4** Повышение квалификации(профессиональ-наяпереподготовка, повышение квалификации, семинары) муниципальных служащих администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений |  | **Всего** | **50 000,00** | **49983,00** |  |
| Местный бюджет | 20 000,00 | 19983,00 |  |
| Областной бюджет | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме**«Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципальногорайона» |  | **Всего** | **50 000,00** | **49 983,00** |  |
| Местный бюджет | 20 000,00 | 19 983,00 |  |
| Областной бюджет | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |

 **Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района**

**Название программы «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»**

**Название подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименования мероприятий подпрограммы** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия** **в отчетном году,** **утвержденный программой** **(план)** | **Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году****(факт)** | **Пояснение причин существен-ных отклонений** |
| **Мероприятие 1**Содержание главы администрации (Главы района) Ильинского муниципального района |  | **Всего** | **1 122 400,00** | **1 122 400,00** |  |
| Местный бюджет | 1 122 400,00 | 1 122 400,00 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **Мероприятие 2** Содержание аппарата администрации Ильинского муниципального района |  | **Всего** | **11 933 700,00** | **11 933 700,00** |  |
| Местный бюджет | 11 933 700,00 | 11 933 700,00 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **Мероприятие 3**Содержание аппарата Управления по экономической политики Ильинского муниципального района |  | **Всего** | **5 876 300,00** | **5 876 300,00** |  |
| Местный бюджет | 5 876 300,00 | 5 876 300,00 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **Мероприятие 4**Содержание муниципальных служащих отдела образования Ильинского муниципального района |  | **Всего** | **1 354 900,00** | **1 354 900,00** |  |
| Местный бюджет | 1 354 900,00 | 1 354 900,00 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме**«Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений» |  | **Всего** | **20 287 300,00** | **20 287 300,00** |  |
| Местный бюджет | 20 287 300,00 | 20 287 300,00 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района**

**Название программы «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»**

**Название подпрограммы «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ильинском муниципальном районе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименования мероприятий подпрограммы** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия** **в отчетном году,** **утвержденный программой** **(план)** | **Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году****(факт)** | **Пояснение причин существен-ных отклонений** |
| **Мероприятие 1.1.**Ремонт помещения для организации МФЦ |  | **Всего** | **6 501 600,00** | **6 501 600,00** |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 4 109 900,00 | 4 109 900,00 |  |
| Федеральный бюджет | 2 391 700,00 | 2 391 700,00 |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **Мероприятие 1.2.** Материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ |  | **Всего** | **990 400,00** | **990 400,00** |  |
| Местный бюджет | 990 400,00 | 990 400,00 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **Мероприятие 1.3.**Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Ильинского муниципального района |  | **Всего** | **109 600,00** | **109 600,00** |  |
| Местный бюджет | 109 600,00 | 109 600,00 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме**«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ильинском муниципальном районе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» |  | **Всего** | **7 601 600,00** | **7 601 600,00** |  |
| Местный бюджет | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |  |
| Областной бюджет | 4 109 900,00 | 4 109 900,00 |  |
| Федеральный бюджет | 2 391 700,00 | 2 391 700,00 |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |

**Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления Ильинского муниципального района»**

 Ключевыми результатами программы является повышение эффективности муниципального управления, эффективности деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений, а также оптимизации расходов на содержание аппарата администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений.

 Последовательная реализация подпрограммы «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Ильинского муниципального района»позволит повысить профессиональный уровень муниципальных служащих. А это будет способствовать эффективному выполнению муниципальными служащими задач, стоящих перед органами местного самоуправления.

 На повышение квалификации муниципальных служащих в рамках Программы в 2015 году было запланировано 50,0 тыс. руб., из них 20,0 тыс. руб. – из местного бюджета, 30,0 тыс. руб. – из областного бюджета. Запланированные в бюджете средства были израсходованы в полном объеме.

 Повышение квалификации муниципальных служащих проводилось по наиболее актуальным на сегодняшний день направлениям:«Управление стратегиями территорий»,«Основные направления градостроительной деятельности в муниципальных образованиях»,«Сити-менеджмент» и т.д.

 Таким образом, 7 муниципальных служащих в 2015 году повысили свою квалификацию, что соответствует уровню прошлого года.

 Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих -составила 21 %.

Реализация подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений» позволила решить вопросы своевременного, в полном объеме, обеспечения деятельности администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделений.

 Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий по данной подпрограмме соответствовал объему бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году утвержденной подпрограммой.

 Реализация подпрограммы «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ильинском муниципальном районе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» позволит организовать прием, регистрацию и выдачу необходимых документов гражданам и юридическим лицам по принципу «одного окна».

 Создание МФЦ на территории Ильинского муниципального района позволит:

 - оптимизировать и повысить качество предоставления государственных и муниципальных услуг;

 - сократить обращения граждан к должностным лицам за счет организации межведомственного взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправления;

 - организовать информационный обмен данными между территориальными органами федеральных органов власти, органами исполнительной власти субъекта, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, которые участвуют в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий по данной подпрограмме соответствовал объему бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденной подпрограммой.

Поскольку, МФЦ в полную меру заработал с 01.01.2016г. основная масса средств, реализованных в 2015 году, была направлена на ремонт помещения и материально-техническое обеспечение МФЦ.